# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 02.11.2015 | № | 790 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению на территории муниципального образования «Березовский городской округ» успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик, разработанный АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Березовском городском округе, внедрения успешных практик,  вошедших в Атлас муниципальных практик

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожная карта) по внедрению на территории муниципального образования «Березовский городской округ» успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Березовского городского округа Иванову Л.В.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Березовского

городского округа	               	Д.А.Титов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Березовского городского округа

от    02.11.2015   №  790

План мероприятий (дорожная карта) по внедрению на территории муниципального образования

«Березовский городской округ» успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик

| № | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик | Ответственный за внедрение успешной практики (ФИО, тел., e-mail) |
| --- | --- | --- |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики. |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации (ФИО, тел., e-mail) |
|  | Нормативное обеспечение |
| 1 | Анализ существующей ситуации: На территории Березовского ГО принят ряд нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства: необходимо внести изменения в действующие НПА, с учетом нововведений в законодательстве. Ежегодно проводится отчет Главы муниципального образования, в котором освещаются вопросы инвестиционной деятельности на территории Березовского городского округа. Показатель эффективности: Удовлетворённость предпринимательского сообщества действующей системой НПА, устанавливающей основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства - не менее 50%. |
| 1.1. | Анализ действующих нормативно-правовых документов инвестиционной деятельности и их актуализация | Актуализация действующих нормативно-правовых документов инвестиционной деятельности | ноябрь 2015 г. | декабрь 2015 г. | Вейс Е.А. |
| 1.2. | Актуализация Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению лучших управленческих практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Березовском городском округе | План по внедрению лучших управленческих практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | ноябрь 2015 г. | декабрь 2015 г. | Вейс Е.А. |
| 1.3. | Актуализация и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования | Наличие в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования | декабрь 2015 г. | постоянно | Вейс Е.А. |
| 1.4. | Организация и сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Порядок сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Березовского ГО | январь 2016 г. | постоянно | Вейс Е.А., Дульянинова О.Н. |
| 1.5. | Формирование ежегодного инвестиционного послания Главы Березовского ГО | Публичное представление ежегодного инвестиционного послания Главы Березовского ГО, размещение послания на официальном сайте Администрации Березовского городского округа | январь 2016 г. | март 2016 г. | Вейс Е.А., Смирнова Т.А. |
| 1.6. | Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной деятельности | Разработка инвестиционной стратегии Березовского ГО | январь 2016 г. | декабрь 2016 г. | Вейс Е.А. |
| Информационное обеспечение: повышение открытости органов местного самоуправления |
| 2. | Анализ существующей ситуации: На официальном сайте Администрации Березовского городского округа созданы разделы «Малый бизнес» в соответствии с п.1 ст.19 ФЗ №209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», раздел «Страничка инвестора», в котором опубликованы инвестиционный паспорт Березовского городского округа, информация о существующих инвестиционных площадках, а так же изменения в законодательстве. На базе Березовского многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечена возможность получения 192 государственных и муниципальных услуг. При этом информированность представителей малого и среднего бизнеса об оказываемых мерах поддержки недостаточна. Решение данной проблемы возможно только при наличии комплексного подхода к распространению информации об оказываемых формах поддержки. Показатель эффективности: Уровень осведомленности субъектов предпринимательской деятельности об оказываемых мерах поддержки - не менее 50% от числа опрошенных субъектов предпринимательской деятельности (количество опрошенных не менее 100 ед.) |
| 2.1. | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры | Публикация на официальном сайте Администрации Березовского городского округа плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры | январь 2016 г. | март 2016 г. | Шарнагель А.В., Вейс Е.А. |
| 2.2. | Актуализация раздела «Страничка инвестора» на официальном сайте Администрации Березовского городского округа, в том числе информации об имеющихся инвестиционных площадках | Актуализация раздела «Страничка инвестора» на официальном сайте Администрации Березовского городского округа | постоянно | постоянно | Вейс Е.А., Дулянинова О.Н. |
| 2.3. | Актуализация раздела «Малый бизнес» | Наличие актуализированной информации в разделе «малый бизнес» | постоянно | постоянно | Смирнова Т.А. |
| 2.4. | Создание канала связи инвесторов и органов власти Березовского ГО для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности | Создание канала связи инвесторов и органов власти Березовского ГО | январь 2016 г. | март 2016 г. | Вейс Е.А., Завьялова А.В. |
| 2.5. | Формирование системы информационной и консультативной поддержки предпринимательской деятельности на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | Разместить на официальном сайте Администрации Березовского городского округа информацию об оказываемых услугах на базе Березовского многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | декабрь 2015г. | январь 2016 г. | Лебедева Е.А., Завьялова А.В. |
| Организационное обеспечение: совершенствование системы управления деятельностью по формированию благоприятного инвестиционного климата |
| 3. | Для оказания поддержки предпринимателям на территории городского округа функционирует Березовский Муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства. Так же на территории Березовского городского округа осуществляет свою деятельность совет по развитию инвестиционной деятельности в соответствии с Постановлением администрации г.Березовского от 27.07.2008 №35 «О создании координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории г.Березовского». Создан и работает координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением администрации Березовского городского округа от 10.12.2013 №818 «Об утверждении положения о координационном совете по вопросам развития малого и среднего предпринимательства Берёзовского городского округа». Утвержден нормативно-правовой акт по внедрению лучших управленческих практик Национального рейтинга от 05.06.2015 №392 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению лучших управленческих практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Березовском городском округе». Проведены мероприятия по сокращению среднего времени получения разрешений на строительство с 200 до 65 дней. При этом по опросу, 26,4 % предпринимателей не удовлетворены условиями ведения бизнеса в Кемеровской области. Показатель эффективности: Доля реализованных решений общественного совета по развитию инвестиционной деятельности и Экспертной группы по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства - не менее 50%. |
| 3.1. | Создание общественного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Берёзовского городского округа | Создание общественного совета по развитию инвестиционной деятельности | ноябрь 2015 г. | январь 2016 | Вейс Е.А. |
| 3.2. | Создание и утверждение состава Экспертной группы по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства | Создание экспертной группы по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства | ноябрь 2015 г. | январь 2016 | Смирнова Т.А. |
| 3.3. | Создание и утверждение нормативно-правового акта о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и порядок проведения экспертизы муниципальных правовых актов | Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и порядок проведения экспертизы муниципальных правовых актов | декабрь 2015 г. | январь 2016 г. | Устинова Н.Г. |
|  | Практическое сопровождение: развитие информационной и консультативной поддержки предпринимателей по вопросам взаимодействия с институтами развития, в том числе на базе БМФЦ: |
| 4. | Утвержден нормативно-правовой акт по внедрению лучших управленческих практик Национального рейтинга от 05.06.2015 №392 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению лучших управленческих практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Березовском городском округе». Проведены мероприятия по сокращению среднего времени получения разрешений на строительство с 200 до 65 дней. При этом 24,8% предпринимателей считают, что количество разрешительных процедур увеличилось. Показатель эффективности: Размещение Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению лучших управленческих практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Березовском городском округе в СМИ - не менее 6 раз в год. |
| 4.1. | Информирование предпринимателей о возможностях и условиях привлечения финансирования на бизнес проекты | Информация на официальном сайте Администрации Березовского городского округа в разделе «Малый бизнес» | по мере необходимости | по мере необходимости | Смирнова Т.А. |
| 4.2. | Проведение обучающих семинаров и круглых столов для предпринимателей с участием представителей институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры | Проведение обучающих семинаров и круглых столов | ежеквартально | ежеквартально | Смирнова Т.А. |
| 4.3. | Обеспечение функционирования «горячей линии» для предпринимателей | Создание «горячей линии» для предпринимателей | декабрь 2015 г. | январь 2016 г | Смирнова Т.А. |
| 4.4. | Проведение мероприятий по сокращению сроков разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов | Сокращение количества разрешительных процедур | постоянно | постоянно | Дульянинова О.Н. |
|  | Кадровое обеспечение |
| 5. | Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и развитие предпринимательства, осуществляется в рамках муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.», а также сотрудники принимают участие в семинарах и иных формах обучения Показатель эффективности: Количество сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и развитие предпринимательства, прошедших обучение |
| 5.1. | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | Обучение, переподготовка, участие в круглых столах, семинарах и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и развитие предпринимательства | в течение года | в течение года | Волкова Н.В. |