| Приложение 1 |
| --- |
| п/п | Наименование проекта и (или) мероприятия | Статус выполнения | Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия | Дата контрольной точки до 31.12.2017 | Отклонения, дней | Дата завершения | Комментарии |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1. | Направление « Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» |
| 1.1 | Проведение инвестиционного форума | В работе по плану | Л.В. Иванова, первый заместитель главы БГО | 28.03.2017 | 28.03.2017 | 0 | 28.03.2018 | Проведен инвестиционный форум 28.03.2017 года. |
| 1.2 | Внедрение успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик, разработанный АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | Выполнено | Л.В. Иванова, первый заместитель главы БГО | 20.12.2017 | 20.12.2017 | 0 | 20.12.2017 | Внедрено 18 практик. |
| 1.3 | Участие в инвестиционных форумах, выставках с целью продвижения инвестиционных возможностей города | Выполнено | Л.В. Иванова, первый заместитель главы БГО | 20.12.2017 | 20.12.2017 | 0 | 20.12.2017 | Приняли участие в 3 форумах и 1 выставке. |
| 1.4 | Выпуск презентационных и информационно-рекламных материалов по инвестиционной тематике | В работе по плану | Л.В. Иванова, первый заместитель главы БГО | 20.03.2017 | 20.03.2017 | 0 | 20.12.2018 | Информационный материал подготовлен. |
| 1.5 | Подача заявки на присвоение статуса ТОСЭР | В работе по плану | Л.В. Иванова, первый заместитель главы БГО | - | - | - | 30.12.2018 | Проект запланирован на 2018 год. |
| 2. | Направление «Повышение эффективности муниципального управления» |
| 2.1 | Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Березовского ГО в части работы по привлечению инвестиций | В работе по плану | Л.В. Иванова, первый заместитель главы БГО | 01.12.2017 | 27.09.2017 | -65 | 30.12.2018 | Утверждены паспорт программы и сводный план департаментом инвестиций и стратегического развития КО. |
| 3. | Направление «Развитие городской среды и благоустройство» |
| 3.1 | В рамках программы «5 шагов благоустройства повседневности» Проект «Зона притяжения» | Выполнено | М.В. Шмулевич заместитель главы БГО по ЖКХ | 30.09.2017 | 31.08.2017 | -30 | 30.09.2017 | Отремонтированы тротуары, пешеходные дорожки вдоль центральной улицы. Подготовлен итоговый отчет. |
| 3.2 | В рамках программы «5 шагов благоустройства» Проект «Центр молодежного досуга - библиотека под открытым небом»» | Выполнено | Т.В. Жуйкова, заместитель главы БГО по социальным вопросам | 30.09.2017 | 11.08.2017 | -50 | 30.09.2017 | Проведено благоустройство территории центральной библиотеки (пр. Ленина, 19), приобретена уличная мебель. Организована «Библиотека под открытым небом». Подготовлен итоговый отчет. |
| 3.3 | В рамках программы «5 шагов благоустройства повседневности» Проект «Березовский Арбат» | Выполнено | Т.В. Жуйкова, заместитель главы БГО по социальным вопросам | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 0 | 31.12.2017 | Проведено 68 мероприятий. Приняли участие более 40 тыс. человек. Подготовлен итоговый отчет. |
| 3.4 | Благоустройство придомовых территорий | Выполнено | М.В. Шмулевич заместитель главы БГО по ЖКХ | 25.12.2017 | 31.08.2017 | -116 | 25.12.2017 | Благоустроено 6 придомовых территорий. Подготовлен итоговый отчет. |
| 4. | Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» |
| 4.1 | Предоставление услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ для субъектов малого и среднего предпринимательства | Выполнено | Л.В. Иванова, первый заместитель главы БГО | 25.12.2017 | 25.12.2017 | 0 | 25.12.2017 | Обратилось за услугами 24, получили консультацию 34. |
| 4.2 | Проведение образовательных семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | Выполнено | Л.В. Иванова, первый заместитель главы БГО | 20.12.2017 | 20.12.2017 | 0 | 20.12.2017 | Проведено 4 семинара. |
| 4.3 | Предоставление муниципального имущества в аренду на льготной основе | В работе по плану | Л.В. Иванова, первый заместитель главы БГО | 01.07.2017 | 29.06.2017 | -2 | 20.12.2018 | Утверждено Решением № 375 от 29.06.2017 «Порядок предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства». |
| 4.4 | Проведение первой зимней областной спартакиады предпринимателей | Выполнено | Л.В. Иванова, первый заместитель главы БГО | 20.01.2017 | 20.01.2017 | 0 | 20.01.2017 | Приняли участие 400 человек представители 15 территорий. |
| 4.5 | Строительство супермаркета «МАРиЯ-РА» в районе пр.Шахтеров,8 | Выполнено | Л.В. Иванова, первый заместитель главы БГО | 31.12.2017 | 17.10.2017 | -75 | 23.10.2019 | Объект введен в эксплуатацию. |
| 4.6 | Реконструкция супермаркета «ЯРЧЕ» пр.Ленина, 15 | Выполнено | Л.В. Иванова, первый заместитель главы БГО | 01.05.2017 | 01.05.2017 | 0 | 01.05.2017 | Проведена реконструкция помещения. |
| 4.7 | Реконструкция супермаркета «Пятерочка» ул.Черняховского, 22 | Выполнено | Л.В. Иванова, первый заместитель главы БГО | 01.05.2017 | 01.05.2017 | 0 | 01.05.2017 | Проведена реконструкция помещения. |
| 5. | Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» |
| 5.1 | Предоставление преференций по земельному налогу | В работе по плану | Л.В. Иванова, первый заместитель главы БГО | 01.05.2017 | 01.05.2017 | 0 | 20.12.2018 | На сайте города размещена информация о предоставлении преференций по земельному налогу. |
| 6. | Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов» |
| 6.1 | Включение проекта «Городской стадион» в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 гг.» | Выполнено | В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству | 01.06.2017 | 31.05.2017 | -1 | 15.12.2017 | Объект не включен в программу на 2018 год. Письмо от 31.05.2017 №1788 о направлении пакета документов для включения в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 гг.. |
| 6.2 | Включение проекта «Строительство лыжероллерной трассы» в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 гг» | Выполнено | В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству | 01.06.2017 | 31.05.2017 | -1 | 15.12.2017 | Объект не включен в программу на 2018 год. Письмо от 31.05.2017 №1788 о направлении пакета документов для включения в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 гг.. |
| 6.3 | Включение проекта «Капитальный ремонт помещения под размещение Детской поликлиники (объект незавершенного строительства)» в ГП КО «Развитие здравоохранение Кузбасса» (3-ий этап) | Выполнено | В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству | 01.11.2017 | 20.11.2017 | 19 | 20.11.2017 | Объект не включен в государственную программу КО «Развитие здравоохранение Кузбасса». |
| 6.4 | Включение проекта «Строительство водопроводной сети (резервного водовода) от ул.Строителей,6 до РЧВ школы №4 в п. Барзас» в ГП КО «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» | Выполнено | В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству | 01.05.2017 | 25.12.2017 | 238 | 01.05.2017 | Проект включен в ГП «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2018-2019 годы. Постановление № 655 от 25.12.2017. |
| 6.5 | Включение проекта «Строительство водоводов по ул.Апрельская» в ГП КО «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» | Выполнено | В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству | 01.09.2017 | 25.12.2017 | 115 | 01.02.2018 | Проект включен в государственную программу на 2020 год Постановление № 655 от 25.12.2017. |
| 7. | Направление «Развитие образования» |
| 7.1 | Разработка ПСД проекта «Реконструкция помещения пристройки к школе №8» | В работе по плану | В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству | 10.12.2017 | 31.12.2017 | 21 | 10.12.2018 | Не выполнено (ПСД не разработана). |
| 7.2 | «Капитальный ремонт здания д/с «Журавушка» | Выполнено | В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству | 01.10.2017 | 17.09.2017 | -14 | 01.10.2017 | Открыты 2 группы для детей от 1 года до 3 лет на 50 мест. |
| 7.3 | Проект «Строительств центра «Умница» | В работе по плану | Л.В. Иванова, первый заместитель главы БГО | 01.12.17 | 01.12.17 | 0 | 25.03.2018 | Проведены строительно-монтажные работы. Необходим перенос сроков проекта, в связи с тем, что не подведено теплоснабжение к зданию. |
| 8. | Направление «Развитие здравоохранения» |
| 8.1 | Капитальный ремонт помещения под размещение Детской поликлиники (незавершенное строительство) (с учетом изменений) | В работе по плану | В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству | 25.12.2017 | 31.12.2017 | 6 | 20.12.2019 | Проект инициирован. Объект не включен в ГП КО «Развитие здравоохранение Кузбасса». |
| 8.2 | Ремонт зоны регистрации и ожидания приема ГБУЗ КО "Березовская городская больница» Поликлиника №1 | Выполнено | Н.М. Будаева, и.о. главного врача ГБУЗ КО "Березовская городская больница» | 25.12.2017 | 20.12.2017 | -5 | 25.12.2017 | Проведен ремонт зоны регистрации и ожидания приема |
| 8.3 | Пополнение автомобильного парка Станции сокрой медицинской помощи | Выполнено | Н.М. Будаева, и.о. главного врача ГБУЗ КО "Березовская городская больница» | 25.12.2017 | 30.04.2017 | -239 | 25.12.2017 | Пополнен автомобильный парк на 1 ед. (класс В). |
| 9. | Направление «Развитие промышленности» |
| 9.1 | Строительство «Топливно-энергетической станции «Березовская» | В работе по плану | ООО УК ПМХ, вице-президент Фролов С.В. | 25.12.2017 | 25.12.2017 | 0 | 20.09.2019 | Выполнены ПИР. |
| 9.2 | Проект «Эко-парк» | В работе по плану | ИП Шнетков Ю.П. | 01.09.2017 | 31.12.2017 | 121 | 20.12.2018 | Проект приостановлен, в связи с отсутствием финансовых средств у инвестора. |
| 10. | Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» |
| 10.1 | Ремонт мест общего пользования | Выполнено | М.В. Шмулевич заместитель главы БГО по ЖКХ | 25.12.2017 | 31.07.2017 | -147 | 25.12.2017 | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог (6,8 тыс.кв.м.), внутриквартальных проездов (2,7 тыс.кв.м.) |
| 11. | Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» |
| 11.1 | Строительство водопроводной сети (резервного водовода) от ул.Строителей,6 до РЧВ школы №4 в п. Барзас» | В работе по плану | В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству | - | - | - | 25.12.2018 | Мероприятие запланировано на 2018 год |
| 11.2 | Строительство водоводов по ул.Апрельская | В работе по плану | В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству | - | - | - | 25.12.2018 | Мероприятие запланировано на 2018 год |
| 11.3 | Проектные и изыскательские работы по объекту "Строительство внутриквартальных водопроводных сетей в м-не Солнечный" | В работе по плану | В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству | 01.07.2017 | 22.06.2017 | -9 | 10.05.2018 | Проведена конкурсная процедура определения подрядчика 22.05.2017. МК Ф.2017.222443 от 22.06.2017. |
| 11.4 | Проектные и изыскательные работы по объекту «Строительство внутриквартальных водопроводных сетей в пос. ш.Березовская (ул. Солнечная, ул. Светлая, ул. Новогодняя, ул. Троицкая, ул. Леонова, ул. Васильковая)» | Выполнено | В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству | 25.12.2017 | 25.12.2017 | 0 | 25.12.2017 | Проведены изыскательские работы. МК №13 от 13.06.2017 Договор №17 от 04.09.2017. |
| 11.5 | Проектные и изыскательные работы по объекту "Внутриквартальные водопроводные сети по адресу: ул. Брусничная, ул. Воскресная» | В работе по плану | В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству | 01.07.2017 | 14.11.2017 | 136 | 10.05.2018 | Проведена конкурсная процедура определения подрядчика 14.11.2017. |
| 11.6 | Строительство внутриквартальных водопроводные сетей по адресу: ул. Брусничная, ул. Воскресная» | В работе по плану | В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству | - | - |  | 25.12.2020 | Проект запланирован на 2018-2020 годы. |
| 11.7 | Разработка проектно-сметной документации и инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий внутриквартальных водопроводных сетей в р-не ул. Энтузиастов» | В работе по плану | В.А. Цыкина, заместитель главы ГО по строительству | 01.07.2017 | 22.05.2017 | -40 | 25.05.2018 | Проведена конкурсная процедура определения подрядчика 22.05.2017.. МК № 12 от 13.06.2017 |
| 11.8 | «Строительство внутриквартальных водопроводных сетей в р-не ул. Энтузиастов» | В работе по плану | В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству | - | - |  | 01.12.2019 | Проект запланирован на 2018-2019 гг. |
| 11.9 | Разработка проектно-сметной документации и инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий по проекту «Строительство водовода от водопроводной насосной станции п.ш. Березовская №2 до п.ш. "Южная» | В работе по плану | В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству | 01.07.2017 | 08.12.2017 | 160 | 15.05.2018 | Проведена конкурсная процедура определения подрядчика 08.12.2017. |
| 11.10 | Разработка рабочей документации планов наружных канализационных сетей по проекту «Внутриквартальные канализационные сети в р-не ул.Энтузиастов, м-на Солнечный» | В работе по плану | В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству | 01.07.2017 | - | - | 25.05.2018 | Данное мероприятие включено в проект «Предпроектные работы по объекту "Строительство напорного коллектора от пос. ш.Березовская до городских очистных сооружений»». |
| 11.11 | Предпроектные работы по объекту "Строительство напорного коллектора от пос. ш.Березовская до городских очистных сооружений» | В работе по плану | В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству | 01.07.2017 | 29.12.2017 | 181 | 25.05.2018 | Проведена конкурсная процедура определения подрядчика 29.12.2017. МК №Ф.2018.40284 от 05.02.2018 |
| 12. | Направление «Развитие физической культуры и спорта» |
| 12.1 | Проект «Строительство городского стадиона» (объект незавершенного строительства) | В работе по плану | В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству | 25.12.2017 | 31.12.2017 | 6 | 25.12.2020 | Исключить проект до подтверждения включения в государственную программу. |
| 12.2 | Проект «Строительство лыжероллерной трассы» (2-я и3-я очередь) | В работе по плану | В.А. Цыкина, заместитель главы БГО по строительству | 25.12.2017 | 31.12.2017 | 6 | 25.12.2020 | Исключить проект до подтверждения включения в государственную программу. |
| 13. | Направление «Экологическое развитие» |
| 13.1 | Установка специальных контейнеров для раздельного сбора мусора (ПЭТ-бутылок, картонных изделий) | Выполнено | М.В. Шмулевич заместитель главы БГО по ЖКХ, ООО «Чистый город» | 25.08.2017 | 25.08.2017 | 0 | 25.08.2017 | Установлено 30 контейнеров для раздельного сбора мусора |
| 14. | Направление «Развитие туризма» |
| 14.1 | Создание туристического маршрута | Выполнено | Т.В. Жуйкова, заместитель главы БГО по социальным вопросам | 30.09.2017 | 30.09.2017 | 0 | 30.09.2017 | Сформирован туристический маршрут «По следам Великого Сибирского Ледяного похода» |