ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

созыв 2015 – 2020 г.г.

РЕШЕНИЕ

10.04.2018                                                                                                                    № 56/249

О плане мероприятий по формированию участковых

### избирательных комиссий на территории Березовского городского округа

В целях формирования участковых избирательных комиссий, срок полномочий которых истекает в 2018 году, в соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23, пунктом 2 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий»

территориальная избирательная комиссия Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить план мероприятий по формированию участковых избирательных комиссий на территории Березовского городского округа согласно приложению.

2.Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Березовского городского округа в разделе «Избирательная комиссия».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Березовского городского округа Малютину М.А.

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Березовского    городского округа                                           Л.А. Лещинская

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Березовского городского округа                                              М.А. Малютина

Приложение №1

к решению территориальной избирательной комиссии Березовского городского округа

от 10.04.2018 г. № 56/249

План мероприятий

по формированию участковых избирательных комиссий

на территории Березовского городского округа

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по формированию участковых избирательных комиссий |
| 1.1 | Определение числа членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса по каждой участковой избирательной комиссии | Не позднее 12.04.2018 | ТИК БГО |
| 1.2 | Публикация в СМИ (обнародование) сообщения о приеме предложений в состав участковой избирательной комиссии с информацией о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав участковой избирательной комиссии, о количестве членов участковой избирательной комиссии, о сроках проведения заседания по формированию данной комиссии | 13.04.2018 | ТИК БГО |
| 1.3 | Направление в избирательную комиссию Кемеровской области копии публикации сообщения о приеме предложений в состав участковой избирательной комиссии с информацией о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав участковой избирательной комиссии, о количестве членов участковой избирательной комиссии, о сроках проведения заседания по формированию данной комиссии | 13.04.2018 | ТИК БГО |
| 1.4 | Прием предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий | С момента публикации информационного сообщения ТИК, в течении 35 дней С 13.04. по 17.05.2018г | ТИК БГО |
| 1.5 | Осуществление процедуры проверки лиц, кандидатуры которых предлагаются для назначения в составы участковых избирательных комиссий, на предмет отсутствия ограничений, предусмотренных статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | После приема предложений о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий (по мере поступления предложений) | ТИК БГО с участием соответствующих органов |
| 1.6 | Формирование участковых избирательных комиссий, назначение их председателей | (Не позднее 06.06.2018) 31.05.2018 | ТИК БГО |
| 1.7 | Организация проведения первых заседаний сформированных участковых избирательных комиссий | Не позднее чем на 10-й день после дня окончания избирательной кампании по выборам Президента РФ | ТИК БГО Участковые избирательные комиссии №№117-141 |
| 1.8 | Избрание заместителя председателя и секретаря участковой избирательной комиссии | На первом заседании участковой избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии №№117-141 |
| 1.9 | Выдача удостоверений членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | После проведения первого заседания участковой избирательной комиссии | ТИК БГО |
| 1.10 | Назначение членов участковой избирательной комиссии в случае досрочного прекращения полномочий из резерва составов участковых комиссий | Не позднее чем в месячный срок, а в период избирательной кампании – не позднее чем через 10 дней со дня их выбытия | ТИК БГО |
| 1.11 | Внесение соответствующих сведений о персональных составах участковых избирательных комиссий в базу данных ГАС «Выборы» | После формирования составов участковых избирательных комиссий | ТИК БГО в соответствии с регламентом применения ГАС «Выборы» |
| 2. Организационные мероприятия по обеспечению формирования участковых избирательных комиссий |
| 2.1 | Размещение на официальном сайте администрации Березовского городского округа информации по формированию участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий | Постоянно | ТИК БГО |
| 2.2 | Обучение членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий | По отдельному плану | ТИК БГО |