ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 июня 2018 г.							                       № 41/416-6

г. Кемерово

О Комплексе мероприятий избирательной комиссии

Кемеровской области  по подготовке и проведению выборов

в Кемеровской области 9 сентября 2018 года

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях  избирательных прав и  права на участие в референдуме граждан Российской   Федерации», статьей 8 Закона Кемеровской области от 07.02.2013 № 1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области»  избирательная    комиссия    Кемеровской     области  п о с т а н а в л я е т :

- Утвердить Комплекс мероприятий избирательной комиссии Кемеровской области   по подготовке и проведению выборов  в Кемеровской области 9 сентября 2018 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий избирательной комиссии Кемеровской области  по подготовке и проведению выборов в Кемеровской области 9 сентября 2018 года на заместителя председателя избирательной комиссии Кемеровской области  В.Ю. Шахматову.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании избирательной комиссии Кемеровской области «Вестник избирательной комиссии Кемеровской области» и разместить на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель

избирательной  комиссии

Кемеровской области                                                                     Ю.П. Емельянов

Секретарь

избирательной комиссии

Кемеровской области                                                                      М.А. Пименов

УТВЕРЖДЕН

постановлением

избирательной комиссии

Кемеровской области

от 7 июня 2018 г. № 41/416-6

Комплекс мероприятий

избирательной комиссии Кемеровской области

по подготовке и проведению единого дня голосования в Кемеровской области

9 сентября 2018 года

| № № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |
| 1.1. | Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначенных досрочных выборах Губернатора Кемеровской области, выборов депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва, выборов в органы местного самоуправления в Кемеровской области | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | В.Ю. Шахматова, ИЦ избирательной комиссии Кемеровской области |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Кемеровской области, выборов депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | В.Ю. Шахматова, члены и работники Аппарата избирательной комиссии Кемеровской области |
| 1.3 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Кемеровской области, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | В.Ю. Шахматова, члены и работники Аппарата избирательной комиссии Кемеровской области |
| 1.4 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Кемеровской области, выборов депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва, выборов в органов местного самоуправления | Весь период избирательной кампании | В.Ю. Шахматова, члены и работники Аппарата избирательной комиссии Кемеровской области |
| 1.5 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | В.Ю. Шахматова, члены и работники Аппарата избирательной комиссии Кемеровской области |
| 1.6 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки досрочных выборов Губернатора Кемеровской области, выборов депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва, выборов глав и представительных органов местного самоуправления в соответствии с пунктами 1.2- 1.5 настоящего раздела | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | В.Ю. Шахматова, Аппарат избирательной комиссии Кемеровской области (по направлениям деятельности) |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно- технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |
| 2.1 | Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Кемеровской области, выборов депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва, выборов глав и представительных органов местного самоуправления | Весь период избирательной кампании | В.Ю. Шахматова, члены и работники Аппарата избирательной комиссии Кемеровской области |
| 2.2 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в информационно- разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период избирательной кампании | М.А. Пименов, члены и работники Аппарата избирательной комиссии Кемеровской области |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |
| 3.1. | Подготовка обобщенной информационно - аналитической записки о ходе подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Кемеровской области, выборов депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва, выборов в органы местного самоуправления Кемеровской области | 8 сентября 2018 года (о ходе подготовки выборов) 15 сентября 2018 года (о проведении и общих результатах выборов) | М.А. Пименов, Г.Б.Родионова, ИЦ избирательной комиссии Кемеровской области |
| 3.2 | Образование и обеспечение работы Информационного центра избирательной комиссии Кемеровской области «Выборы-2018» | В соответствии с постановлением избирательной комиссии Кемеровской области | В.Ю. Шахматова, Ю.В.Красников, члены избирательной комиссии Кемеровской области, ИЦ избирательной комиссии Кемеровской области |
| 3.3 | Организация и обеспечение работы «горячей линии» избирательной комиссии Кемеровской области. Оказание содействия в организации общественных «горячих линий» связи с избирателями | По отдельному решению | М.А. Пименов, А.А.Суслова, ИЦ избирательной комиссии Кемеровской области |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |
| 4.1 | Подготовка информации о ппредварительных результатах выборов | 12 сентября 2018 года | В.Ю. Шахматова, М.А. Пименов, ИЦ Избирательной комиссии Кемеровской области |