## подг к зиме план на 2013-2015
VII. Программные мероприятия
№п/п | Наименование программы,подпрограмм, программных мероприятий | Плвановый период | Объем финансирования, тыс. руб. | [6 empty] | Исполнитель прграммного мероприятия | Ожидаемый результат
|  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе
|  |  |  | городской бюджет |  |  | иные не запрещенные законом источники
|  |  |  | городской бюджет | городской бюджет (от управления собственностью) | федеральный бюджет | областной бюджет | средства арендной платы ( ГБ) | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Подготовка объектов жилищно - коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период
1.1. | Теплоснабжение | 2013-2015гг | 261138 | 7300 | 4921 | 0 | 19500 | 90000 | 139417
|  | 2013 год | 81750 | 0 | 800 | 0 | 6500 | 30000 | 44450
|  | 2014 год | 89566 | 1600 | 4121 | 0 | 6500 | 30000 | 47345
|  | 2015 год | 89822 | 5700 | 0 | 0 | 6500 | 30000 | 47622
1.1.1. | Проектные работы по реконструкции теплотрассы от ТК 220 до ТК237 пр.Шахтеров,3 Ду=250 мм L=145 м | 2013год | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Наличие проекта и положительного заключения для проведения замены морально и физически устаревших инженерных конструкций систем теплоснабжения L=145м
1.1.2. | Реконструкция теплотрассы от ТК 220 до ТК237 пр.Шахтеров,3 Ду=250 мм L=145 м | 2013год | 4700 | 0 | 200 | 0 | 4500 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Замена морально и физически устаревших инженерных конструкций систем теплоснабжения L=145м
1.1.3. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 237 до ул.Строителей,3 Ду 150 мм L=120 м | 2013год | 1200 | 0 | 200 | 0 | 1000 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем теплоснабжения L=120м
1.1.4. | Замена теплоизоляции лицей №15; пр.Ленина,5;от ЦК до ПНС №1 | 2013год | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем теплоснабжения
1.1.5. | Капитальный ремонт котельного оборудования | 2013год | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | согласно результатов торгов | Обновление отдельных деталей и блоков
|  | 2014 год | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | согласно результатов торгов
|  | 2015 год | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | согласно результатов торгов
1.16. | Капитальный ремонт тепловых сетей | 2013год | 44450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44450 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков тепловых сетей
|  | 2014 год | 51466 | 0 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 47345 | согласно результатов торгов
|  | 2015 год | 47622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47622 | согласно результатов торгов
1.1.7. | Реконструкция теплотрассы от ТК 76 до ТК76а ул. Ноградская Ду=50-100 мм L=470 м | 2014 год | 6070 | 1070 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Замена морально и физически устаревших инженерных конструкций систем теплоснабжения L=470м
1.1.8. | Реконструкция теплотрассы от ТК 126 до ТК130 ул.Черняховского,16-20 Ду=100-200 мм L=134 м | 2014 год | 2030 | 530 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Замена морально и физически устаревших инженерных конструкций систем теплоснабжения L=134м
1.1.9 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 113 до ТК87 ул. Мира,18 Ду=250 мм L=57 м | 2015 год | 1800 | 800 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков инженерных систем теплоснабжения L=57м
1.1.10 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 87 до ТК88 ул. Мира,14 Ду=200 мм L=35 м | 2015 год | 1400 | 400 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем теплоснабжения L=35м
1.1.11 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 80 ул.Кирова,4) до ТК84 ул.Карбышева,5 Ду=50-100 мм L=247 м | 2015 год | 4600 | 2100 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем теплоснабжения L=247м
1.1.12 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 27 до ТК29 ул. Вахрушева,3 Ду=200 мм L=60 м | 2015 год | 4400 | 2400 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем теплоснабжения L=60м
1.2. | Водоснабжение и водоотведение | 2013-2015гг | 35501.846 | 3537.596 | 8170 | 0 | 0 | 0 | 23794.25
|  | 2013 год | 11661.806 | 398.596 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 8063.21
|  | 2014 год | 12124.52 | 2639 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 7865.52
|  | 2015 год | 11715.52 | 500 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 7865.52
1.2.1. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения пр. Ленина,15-23 L=325, Д=225 мм пэ | 2013год | 1497.006 | 0 | 1497.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=325 м
1.2.2. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Котовского L=200, Д=63 мм | 2013год | 306.8 | 0 | 306.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=200 м
1.2.3. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Пионерская,10-18 L=220, Д=63 мм пэ | 2013год | 337.48 | 0 | 337.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=220 м
1.2.4. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Речная L=550, Д=63 мм пэ | 2013год | 843.7 | 168.486 | 675.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=550 м
1.2.5. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Коммунальная L=250, Д=63 мм пэ | 2013год | 383.5 | 0 | 383.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=250м
1.2.6. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.О.Кошевого,4-16 L=150, Д=63 мм пэ | 2013год | 230.11 | 230.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=63 м
|  | 2013год | [7 empty] | согласно результатов торгов | Повышение надежности работы инженерных систем водоснабжения
1.2.7. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 2013год | 8063.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8063.21 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков водопроводных сетей
|  | 2014 год | 7865.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7865.52 | согласно результатов торгов
|  | 2015 год | 7865.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7865.52 | согласно результатов торгов
1.2.8 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Шахтерская L=1080, Д=63 мм пэ | 2014 год | 1620 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=1080 м
1.2.9 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Комсомольская,1-27; 26-41 L=650, Д=63 мм пэ | 2014 год | 1687.92 | 1687.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=650 м
1.2.10 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Иркутская,4-36 L=620, Д=63 мм пэ | 2014 год | 951.08 | 951.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=620 м
1.2.11 | Установка доп.механизированной решетки на ГОС | 2015 год | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Обновление отдельных деталей и блоков
1.2.12 | Капитальный ремонт водоводов частного сектора | 2015 год | 3350 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков водопроводов частного сектора
1.3. | Электроснабжение | 2013-2015гг | 31550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31550 | 0
|  | 2013 год | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
|  | 2014 год | 10550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10550 | 0
|  | 2015 год | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0
1.3.1. | Строительство РП-10А (продолжение работ) | 2013год | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | согласно результатов торгов | Перераспределение нагрузки на распределительные пункты
1.3.2. | Установка светильников с фотореле на ВЛ 0,4кВ в частном секторе | 2013год | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | согласно результатов торгов | Экономия электроэнергии
|  | 2014 год | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | согласно результатов торгов
|  | 2015 год | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | согласно результатов торгов
1.3.3. | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от ТП-172 ф.3 ул.Красная Горка | 2013год | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков воздушной линии
1.3.4. | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.6-6 РП-9 | 2014 год | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | согласно результатов торгов | Переустройство инженерных конструкций для стабильной подачи электроэнергии
1.3.5. | Реконструкция ТП -164 ( с заменой оборудования и строительная часть) | 2014 год | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | согласно результатов торгов | Переустройство трансформаторной подстанции и замена устаревшего оборудования для стабилизации напряжения
1.3.6. | Реконструкция существующих мачтовых ТП на КТПН в п.Барзас (ТП -153,154,156) с заменой тр-ров ТМ-10/0,4 кВ на ТМГСУ | 2014 год | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | согласно результатов торгов | Переустройство ТП на комплектные ТП улучшение условий обслуживания
1.3.7. | Капитальный ремонтВЛ-0,4кВ от ТП-156 ф.4 ул.Рабочая п.Барзас | 2014 год | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков воздушной линии
1.3.8. | Капитальный ремонтВЛ-6кВ фид.6-7,6-17п/ст Бирюлинская ул.Рабочая п.Барзас | 2014 год | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление инженерных конструкций для стабильной подачи электроэнергии
1.3.9. | Реконструкция ТП-165 ( с заменой оборудования и строительная часть) | 2015 год | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | согласно результатов торгов | Переустройство трансформаторной подстанции и замена устаревшего оборудования для стабилизации напряжения
1.3.10. | Реконструкция РП-9 (оборудование и строительная часть, замена МВ на ВВ) | 2015 год | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | согласно результатов торгов | Переустройство распредилительного пункта для перераспределения нагрузки
1.4. | Прочее | 2013-2015гг | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 год | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 год | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Подготовка кадров | 2013год | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГА ОУ "Инженерный центр ТЕТРАКОМ" | Повышение квалификации,10 человек
|  | 2014год | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение квалификации,10 человек
|  | 2015год | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение квалификации,10 человек
1.5. | Кредиторская задолженность прошлых лет | 2013-2015гг | 1554.746 | 1554.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 год | 1554.746 | 1554.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Капитальный ремонт водовода ул.Калинина, 9-14 | 2013год | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Водограй" | Восстановление поврежденного участка систем водоснабжения
1.5.2. | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-201 до ТК-206 (пр. Шахтеров 17) | 2013год | 329.857 | 329.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "БКС" | Восстановление поврежденного участка систем теплоснабжения
1.5.3. | Капитальный ремонт муниципальных сетей, не переданных на обслуживание эксплуатирующей организации | 2013год | 444.036 | 444.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП Тарасов - 147,320 т.руб; ООО "БКС" - 296,716 т.руб. | Восстановление поврежденного участка муниципальных сетей
1.5.4. | Капитальный ремонт муниципальных канализационных сетей, не переданных на обслуживание эксплуатирующей организации | 2013год | 470.853 | 470.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "БКС" | Восстановление поврежденного участка канализационных сетей
| Всего по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период | 2013-2015гг | 330044.592 | 12692.342 | 13091 | 0 | 19500 | 121550 | 163211.25
|  | 2013 год | 105066.552 | 2053.342 | 4000 | 0 | 6500 | 40000 | 52513.21
|  | 2014 год | 112340.52 | 4339 | 5741 | 0 | 6500 | 40550 | 55210.52
|  | 2015 год | 112637.52 | 6300 | 3350 | 0 | 6500 | 41000 | 55487.52
2. Капитальный ремонт жилищного фонда
2.1. | Капитальный ремонт | 2013-2015гг | 24114 | 24114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 год | 8144 | 8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 год | 8520 | 8520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 7450 | 7450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Ремонт крыши ул. Карбышева,6 | 2013год | 1860 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента
2.1.2. | Ремонт инженерных сетей, ремонт внутренней отделки сан.узлов общего имущества ул. 40 лет Октября,22 | 2013год | 1210 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков инженерных сетей и конструктивных элементов
2.1.3. | Ремонт кирпичной стены ул. 40 лет Октября,22 | 2013год | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента
2.1.4. | Ремонт комнат в общежитии ул.Волкова,9 ( 6 комнат) | 2013год | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Создание комфортных условий для проживания населения ( 6 квартир)
2.1.5. | Капитальный ремонт фасада по ул.Фрунзе,37 (утепление) | 2013год | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента
2.1.6. | Ремонт муниципальных квартир (с заменой электропечей), квартир ветеранов ВОВ, тружеников тыла. вдов участников ВОВ и локальных войн | 2013год | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Создание комфортных условий для проживания населения ( 23 квартиры)
|  | 2014 год | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Создание комфортных условий для проживания населения ( 23 квартиры)
|  | 2015 год | 1295 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Создание комфортных условий для проживания населения ( 19 квартир)
2.1.7. | Ремонт фасада ул. Ленина, 2 | 2013год | 574 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента
2.1.8. | Установка приборов учета в муниципальных квартирах | 2013год | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Экономия жилищно-коммунальных услуг
|  | 2014 год | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов
|  | 2015 год | 1145 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов
2.1.9. | Ремонт крыши ул. Школьная,7 | 2014 год | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента
2.1.10. | Ремонт крыши ул. Карбышева,4 | 2014 год | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента
2.1.11. | Ремонт крыши пр.Шахтеров,3 | 2014 год | 2220 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента
2.1.12. | Капитальный ремонт крыши ул. Кирова,2 | 2015 год | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента
2.1.13. | Ремонт фасада ул.Фрунзе,12 | 2015 год | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента
2.1.14. | Ремонт крыши ул. Карбышева,14 | 2015 год | 1860 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента
2.2. | Кредиторская задолженность прошлых лет | 2013-2015гг | 4661.034 | 4661.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 год | 4661.034 | 4661.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Ремонт фасада жилого дома по ул.Ленина 1 | 2013год | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Рубин" | Восстановление конструктивного элемента
2.2.2. | Капитальный ремонт фасада (понижение отмоски, гидроизоляция, штукатурка, окраска) ул.Ленина,8 | 2013год | 946.54 | 946.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО РСК "Стой-Уют" | Восстановление конструктивного элемента
2.2.3. | Капитальный ремонт крыши ул.Фрунзе. 1, ул.Ленина,6 | 2013год | 1055.3 | 1055.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО " Ремстоймонтаж" | Восстановление конструктивного элемента
2.2.4. | Ремонт муниципальных квартир, квартир ветеранов ВОВ, тружеников тыла. вдов участников ВОВ и локальных войн | 2013год | 1198.757 | 1198.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Опора и К"- 220,00 т.руб;ООО "Оптимальный комфорт" - 236,780 т.руб.; ООО "МЖКиСКО"- 60,0 т.руб.; ИП Абрамзон - 130,148 т.руб.;ООО "Сибрегион" - 130,951 т.руб.; ООО "Рубин" - 361,378 т.руб.; ООО "Жилищник" - 10,0 т.руб.; ООО ГлобалСтрой"-49,500т.руб. | Создание комфортных условий для проживания населения
2.2.5. | Капитальный ремонт общежитий по ул. Волкова, 5; ул. Мира, 40 | 2013год | 1055.437 | 1055.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "МЖК иСКО" | Создание комфортных условий для проживания населения
| Всего по капитальному ремонту жилого фонда | 2013-2015гг | 28775.034 | 28775.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 год | 12805.034 | 12805.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 год | 8520 | 8520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 7450 | 7450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Чистая вода
3.1. Водоснабжение
3.1. | Водоотведение | 2013-2015гг | 9293.55 | 9293.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 год | 4293.55 | 4293.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 год | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Бурение питьевой скважины в п.Барзас | 2013год | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Обеспечение населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества путем ввода новых объктов водоснабжения
3.1.2. | Монтаж насосного оборудования питьевой скважины в п.Барзас | 2013год | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Обеспечение населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества путем ввода новых объктов водоснабжения
3.1.3. | Проект водовода от скважины до шк.№4 п.Барзас | 2013год | 3640 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Наличие проекта и положительного заключения для ввода нового объекта водоснабжения
3.1.4. | Подключение скважины к постоянным сетям электроснабжения пос. Бирюли | 2013год | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Обеспечение населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества путем ввода новых объктов водоснабжения
3.1.5. | Проектирование, экспертиза и строительство инженерных сетей водопроводов | 2014 год | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Ввод новых ингженерных сетей водопроводов с целью обеспечения комфортных условий для проживания граждан L= 8000м
|  | 2015 год | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно результатов торгов | Ввод новых ингженерных сетей водопроводов с целью обеспечения комфортных условий для проживания граждан L=10000м
3.2. | Кредиторская задолженность прощлых лет | 2013-2015гг | 1848.074 | 1848.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 год | 1848.074 | 1848.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Монтаж насосного оборудования питьевой скважины в п.Барзас | 2013год | 347.905 | 347.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Рубин" | Обеспечение населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества путем ввода новых объктов водоснабжения
3.2.2. | Строительство водопроводных сетей на ст. "Забойцик" | 2013год | 1191.168 | 1191.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "ПрофиПлюс" | Обеспечение населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества путем ввода новых объктов водоснабжения
3.2.3. | Строительство водовода 7 квартал микр.Солнечный | 2013год | 309.001 | 309.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "ПрофиПлюс" | Ввод новых ингженерных сетей водопроводов с целью обеспечения комфортных условий для проживания граждан
| Всего по чистой воде | 2013-2015гг | 11141.624 | 11141.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 год | 6141.624 | 6141.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014 год | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 год | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе | 2013-2015гг | 369961.25 | 52609 | 13091 | 0 | 19500 | 121550 | 163211.25
|  | 2013 год | 124013.21 | 21000 | 4000 | 0 | 6500 | 40000 | 52513.21
|  | 2014 год | 122860.52 | 14859 | 5741 | 0 | 6500 | 40550 | 55210.52
|  | 2015 год | 123087.52 | 16750 | 3350 | 0 | 6500 | 41000 | 55487.52

## изменения
Приложение №1
к постановлению Администрации
Березовского городского округа
от ____________№_______
№п/п | Наименование мероприятий и работ | Источники финансирования, тыс. руб.
|  | Всего, тыс. руб. | областной бюджет | местный бюджет | местный бюджет (от управления собственностью) | местный бюджет (средства арендной платы) | собственные средства предприятий | на 11.03.12 | +, -
0 | 1 |  |  | 3 |  |  | 4
2012 год
1. Подготовка объектов жилищно - коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период
1.1. Теплоснабжение
1.1.1 | Реконструкция теплотрассы по ул.Сиреневая (от дома № 19). | 4008.033 | 3908.033 | 100 |  |  |  | 5000 | -991.967
1.1.2 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-206 до ТК-204 (б-р Молодежный, 10) | 4788 | 2591.967 | 2196.033 |  |  |  | 1400 | 3388
1.1.3 | Капитальный ремонт теплотрассы ул. Ленина 2-а (ТК-90 до ТК-98) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1650 | -1650
1.1.4 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-201 до ТК-206 (пр. Шахтеров 17) | 4498 |  | 1498 | 3000 |  |  | 4498 | 0
1.1.5 | Каитальный ремонт теплотрасс после гидравлических испытаний | 10002 |  |  |  |  | 10002 | 10002 | 0
1.1.6 | Капитальный ремонт помещения углехимическй лаборатории | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 0
1.1.7 | Капитальный ремонт вентиляции галерей углеподачи | 1302 |  |  |  |  | 1302 | 1302 | 0
1.1.8 | Котельная № 1.Капитальный ремонт КВТС 20/25 (к/а № 1) | 14640 |  |  |  |  | 14640 | 14640 | 0
1.1.9 | Котельная № 1. Капитальный ремонт насосного оборудования | 1250 |  |  |  |  | 1250 | 1250 | 0
1.1.10 | Котельная № 1. Капитальный ремонт кровли | 2350 |  |  |  |  | 2350 | 2350 | 0
1.1.11 | Котельная № 2.Реконструкция. | 25000 |  |  |  | 25000 | 0 | 25000 | 0
1.1.12 | Котельная № 4. Капитальный ремонт солевого склада | 840 |  |  |  |  | 840 | 840 | 0
1.1.13 | Котельная № 6. Капитальный ремонт грейферного крана. | 1066 |  |  |  |  | 1066 | 1066 | 0
1.1.14 | Котельная № 6. Капитальный ремонт кровли. | 1385 |  |  |  |  | 1385 | 1385 | 0
1.1.15 | Реконструкция ЦТП п.ш. Березовская | 5000 |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 0
1.1.16 | Капитальный ремонт ЦТП п.ш. Южная | 6500 |  |  |  |  | 6500 | 6500 | 0
| Итого: | 85629.033 | 6500 | 3794.033 | 3000 | 30000 | 42335 | 84883 | 746.033
1.2. Водоснабжение и водоотведение | [8 empty] | 0
1.2.1 | Капитальный ремонт водовода | 4428.006 |  | 3483.371 | 944.635 |  |  | 5167.635 | -739.629
1.2.2 | Капитальный ремонт уличных водоводов | 7462 |  |  |  |  | 7462 | 7462 | 0
1.2.3 | Капитальный ремонт КНС №3 | 1186 |  |  |  |  | 1186 | 1186 | 0
| Итого: | 13076.006 | 0 | 3483.371 | 944.635 | 0 | 8648 | 13815.635 | -739.629
1.3. Электроснабжение
1.3.1 | Строительство РП-10А (строительная часть) | 6700 |  |  |  | 6700 |  | 6700 | 0
1.3.2 | Дебиторская задолженность КУМИ г.Березовского за работы, выполненные в 2011г | 455 |  |  |  | 455 |  | 455 | 0
1.3.3 | Установка светильников с индивидуальными фотореле на ВЛ 0,4 (п.Солнечный,Красная горка) | 2845 |  |  |  | 2845 |  | 2845 | 0
| Итого: | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0
1.4. Прочее.
1.4.1 | Подготовка кадров | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 | 0
1.4.2 | Кредиторская задолженность | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.4.3 | Капитальный ремонт водоводов пр.Ленина,54; ул.Фурманова-ул.Кирова | 98.222 |  | 98.222 |  |  |  | 98.222 | 0
1.4.4 | Реконструкция теплотрассы по ул.Сиреневая (от точки врезки до дома № 19). | 555.365 |  |  | 555.365 |  |  | 555.365 | 0
1.4.5 | Капитальный ремонт теплотрассы | 7089.778 |  | 5589.778 | 1500 |  |  | 7089.778 | 0
| Итого: | 7843.365 | 0 | 5788 | 2055.365 | 0 | 0 | 7843.365 | 0
| Всего по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период: | 116548.404 | 6500 | 13065.404 | 6000 | 40000 | 50983 | 116542 | 6.404
2. Капитальный ремонт жилищного фонда
2.1.1 | Ремонт муниципальных квартир, квартир ветеранов ВОВ, тружеников тыла. вдов участников ВОВ и локальных войн | 1628.121 |  | 1628.121 |  |  |  | 1608.121 | 20
2.1.3 | Ремонт фасада жилого дома по ул.Ленина 1 | 501.17 |  | 501.17 |  |  |  | 546.17 | -45
2.1.4 | Разработка проекта и экспертиза трещины по ул.Волкова 5-32 | 120 |  | 120 |  |  |  | 120 | 0
2.1.5 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 217.21 |  | 217.21 |  |  |  | 193 | 24.21
2.1.6 | Капитальный ремонт фасада (понижение отмоски, гидроизоляция, штукатурка, окраска) | 1700 |  | 1700 |  |  |  | 1700 | 0
2.1.7 | Капитальный ремонт крыши ул.Фрунзе. 1, ул.Ленина,6 | 1755.386 |  | 1755.386 |  |  |  | 1900 | -144.614
2.1.8 | Установка приборов учета в муниципальных квартирах | 387.035 |  | 387.035 |  |  |  | 387.035 | 0
2.1.9 | Ремонт крыши по пр.Ленина 3 | 303 |  | 303 |  |  |  | 310 | -7
| Итого: | 6611.922 | 0 | 6611.922 | 0 | 0 | 0 | 6764.326 | -152.404
2.2 Кредиторская задолженность прошлых лет
2.2.1 | Ремонт муниципальных квартир, квартир ветеранов ВОВ, тружеников тыла. вдов участников ВОВ и локальных войн | 1898.321 |  | 1898.321 |  |  |  | 1898.321 | 0
2.2.2 | Реконструция комнат общежития под квартиры, по адресу ул.Волкова 1 | 628 |  | 628 |  |  |  | 628 | 0
2.2.3 | Ремонт межпанельных швов в жилых домах | 290.388 |  | 290.388 |  |  |  | 290.388 | 0
2.2.4 | Замена козырьков входа жилых домов | 550 |  | 550 |  |  |  | 550 | 0
2.2.5 | Проект ремонта кровли ст.Барзас | 116 |  | 116 |  |  |  | 116 | 0
2.2.6 | Поставка электро плит | 8 |  | 8 |  |  |  | 8 | 0
2.2.7 | Поставка ж/б плит | 28 |  | 28 |  |  |  | 28 | 0
| Итого: | 3518.709 | 0 | 3518.709 | 0 | 0 | 0 | 3518.709 | 0
| Всего по капитальному ремонту жилого фонда | 10130.631 | 0 | 10130.631 | 0 | 0 | 0 | 10283.035 | -152.404
| Итого по программе | 126679.035 | 6500 | 23196.035 | 6000 | 40000 | 50983 | 126825.035 | -146

## подготовка к зиме август 12г
Приложение №1
к постановлению Администрации
Березовского городского округа
от ____________№_______
№п/п | Наименование мероприятий и работ | Источники финансирования, тыс. руб.
|  | Всего, тыс. руб. | областной бюджет | местный бюджет | местный бюджет (от управления собственностью) | местный бюджет (средства арендной платы) | собственные средства предприятий
0 | 1 |  |  | 3 |  |  | 4
2012 год
1. Подготовка объектов жилищно - коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период
1.1. Теплоснабжение
1.1.1 | Реконструкция теплотрассы по ул.Сиреневая (от дома № 19). | 3908.033 | 3908.033
1.1.2 | Технический контроль и надзор (строительный контроль) за производством работ по реконструкции теплотрассы по ул.Сиреневая ( от дома №19 до дома №40) | 100 |  | 100
1.1.3 | Реконструкция теплотрассы от ТК-206 до ТК-204 (б-р Молодежный, 10) | 4788 | 2591.967 | 2196.033
1.1.4 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-201 до ТК-206 (пр. Шахтеров 17) | 4498 |  | 1498 | 3000
1.1.5 | Каитальный ремонт теплотрасс после гидравлических испытаний | 10002 |  |  |  |  | 10002
1.1.6 | Капитальный ремонт помещения углехимическй лаборатории | 3000 |  |  |  |  | 3000
1.1.7 | Капитальный ремонт вентиляции галерей углеподачи | 1302 |  |  |  |  | 1302
1.1.8 | Котельная № 1.Капитальный ремонт КВТС 20/25 (к/а № 1) | 14640 |  |  |  |  | 14640
1.1.9 | Котельная № 1. Капитальный ремонт насосного оборудования | 1250 |  |  |  |  | 1250
1.1.10 | Котельная № 1. Капитальный ремонт кровли | 2350 |  |  |  |  | 2350
1.1.11 | Котельная № 2.Реконструкция. | 25000 |  |  |  | 25000 | 0
1.1.12 | Котельная № 4. Капитальный ремонт солевого склада | 840 |  |  |  |  | 840
1.1.13 | Котельная № 6. Капитальный ремонт грейферного крана. | 1066 |  |  |  |  | 1066
1.1.14 | Котельная № 6. Капитальный ремонт кровли. | 1385 |  |  |  |  | 1385
1.1.15 | Реконструкция ЦТП п.ш. Березовская | 5000 |  |  |  | 5000 | 0
1.1.16 | Капитальный ремонт ЦТП п.ш. Южная | 6500 |  |  |  |  | 6500
1.1.17 | Капитальный ремонт от ТК- 75 до ТК-76 ( ул.Ноградская) | 1004.942 |  | 1004.942
| Итого: | 86633.975 | 6500 | 4798.975 | 3000 | 30000 | 42335
1.2. Водоснабжение и водоотведение
1.2.1 | Капитальный ремонт водовода | 3423.064 |  | 2478.429 | 944.635
1.2.2 | Капитальный ремонт уличных водоводов | 7462 |  |  |  |  | 7462
1.2.3 | Капитальный ремонт КНС №3 | 1186 |  |  |  |  | 1186
| Итого: | 12071.064 | 0 | 2478.429 | 944.635 | 0 | 8648
1.3. Электроснабжение
1.3.1 | Строительство РП-10А (строительная часть) | 6700 |  |  |  | 6700
1.3.2 | Дебиторская задолженность КУМИ г.Березовского за работы, выполненные в 2011г | 455 |  |  |  | 455
1.3.3 | Установка светильников с индивидуальными фотореле на ВЛ 0,4 (п.Солнечный,Красная горка) | 2845 |  |  |  | 2845
| Итого: | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
1.4. Прочее.
1.4.1 | Подготовка кадров | 100 |  | 100
1.4.2 | Кредиторская задолженность | 0
1.4.3 | Капитальный ремонт водоводов пр.Ленина,54; ул.Фурманова-ул.Кирова | 98.222 |  | 98.222
1.4.4 | Реконструкция теплотрассы по ул.Сиреневая (от точки врезки до дома № 19). | 555.365 |  |  | 555.365
1.4.5 | Капитальный ремонт теплотрассы | 7089.778 |  | 5589.778 | 1500
| Итого: | 7843.365 | 0 | 5788 | 2055.365 | 0 | 0
| Всего по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период: | 116548.404 | 6500 | 13065.404 | 6000 | 40000 | 50983
2. Капитальный ремонт жилищного фонда
2.1.1 | Ремонт муниципальных квартир, квартир ветеранов ВОВ, тружеников тыла. вдов участников ВОВ и локальных войн | 1628.121 |  | 1628.121
2.1.3 | Ремонт фасада жилого дома по ул.Ленина 1 | 501.17 |  | 501.17
2.1.4 | Разработка проекта и экспертиза трещины по ул.Волкова 5-32 | 120 |  | 120
2.1.5 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 216.77 |  | 216.77
2.1.6 | Капитальный ремонт фасада (понижение отмоски, гидроизоляция, штукатурка, окраска) | 1700 |  | 1700
2.1.7 | Капитальный ремонт крыши ул.Фрунзе. 1, ул.Ленина,6 | 1755.386 |  | 1755.386
2.1.8 | Установка приборов учета в муниципальных квартирах | 387.475 |  | 387.475
2.1.9 | Ремонт крыши по пр.Ленина 3 | 303 |  | 303
| Итого: | 6611.922 | 0 | 6611.922 | 0 | 0 | 0
2.2 Кредиторская задолженность прошлых лет
2.2.1 | Ремонт муниципальных квартир, квартир ветеранов ВОВ, тружеников тыла. вдов участников ВОВ и локальных войн | 1906.321 |  | 1906.321
2.2.2 | Реконструция комнат общежития под квартиры, по адресу ул.Волкова 1 | 628 |  | 628
2.2.3 | Ремонт межпанельных швов в жилых домах | 290.388 |  | 290.388
2.2.4 | Замена козырьков входа жилых домов | 550 |  | 550
2.2.5 | Проект ремонта кровли ст.Барзас | 116 |  | 116
2.2.6 | Поставка ж/б плит | 28 |  | 28
| Итого: | 3518.709 | 0 | 3518.709 | 0 | 0 | 0
| Всего по капитальному ремонту жилого фонда | 10130.631 | 0 | 10130.631 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе | 126679.035 | 6500 | 23196.035 | 6000 | 40000 | 50983
3. Чистая вода
3.1. Водоснабжение
3.1.1. | Проектирование и строительство водопроводных сетей на ст."Забойщик" | 4400 | 4000 | 400 | 0 | 0 | 0
| Всего по чистой воде | 4400 | 4000 | 400 | 0 | 0 | 0
| Итого на 2012 год: | 131079.035 | 10500 | 23596.035 | 6000 | 40000 | 50983

## подготовка к зиме на 11.03.12
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении догосрочной целевой программы "Подготовка объектов жилищно - коммунального хозяйства к работе в осене-зимний период и капитального ремонта жилищного фонда по городу Березовский на 2010 года и плановый период 2011-2012 годы"
Долгосрочная целевая программа "Подготовка к зиме объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период и
капитального ремонта жилищного фонда в Березовском городском округе на 2010 и плановый период 2011-2012годы".
| Цель, задачи, | План на 2012 год, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактические суммы по торгам, тыс. руб. | [5 empty] | Экономия по программе, тыс. руб.
| мероприятий | ИТОГО | Бюджет-ные |  |  | внебюджетные | ИТОГО | бюджетные |  |  | примечание | внебюджетные | ИТОГО | Бюджет-ные |  |  | внебюджетные
|  |  | ФБ | ОБ | МБ |  |  | ФБ | ОБ | МБ |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ
0 | 1 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 | 8
1. Подготовка объектов жилищно - коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период
1.1. Теплоснабжение
1.1.1 | Реконструкция теплотрассы по ул.Сиреневая (от дома № 19). | 5000 |  | 4900 | 100 |  | 4008.033 |  | 0 | 4008.033 | торги |  | 991.967 |  | 4900 | -3908.033
1.1.2 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-206 до ТК-204 (б-р Молодежный, 10) | 1400 |  | 1400 |  |  | 4788 |  | 0 | 4788 | объявл |  | -3388 |  | 1400 | -4788
1.1.3 | Капитальный ремонт теплотрассы ул. Ленина 2-а (ТК-90 до ТК-98) | 1650 |  | 200 | 1450 |  | 0 |  | 0 | 0 | экономия для п.1.1.2 |  | 1650 |  | 200 | 1450
1.1.4 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-201 до ТК-206 (пр. Шахтеров 17) | 4498 |  |  | 4498 |  | 4498 |  |  | 4498 | объявл |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5 | Каитальный ремонт теплотрасс после гидравлических испытаний | 10002 |  |  |  | 10002 | 10002 |  |  |  |  | 10002 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Капитальный ремонт помещения углехимическй лаборатории | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Капитальный ремонт вентиляции галерей углеподачи | 1302 |  |  |  | 1302 | 1302 |  |  |  |  | 1302 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Котельная № 1.Капитальный ремонт КВТС 20/25 (к/а № 1) | 14640 |  |  |  | 14640 | 14640 |  |  |  |  | 14640 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Котельная № 1. Капитальный ремонт насосного оборудования | 1250 |  |  |  | 1250 | 1250 |  |  |  |  | 1250 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Котельная № 1. Капитальный ремонт кровли | 2350 |  |  |  | 2350 | 2350 |  |  |  |  | 2350 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Котельная № 2.Реконструкция. | 25000 |  |  |  | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 25000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Котельная № 4. Капитальный ремонт солевого склада | 840 |  |  |  | 840 | 840 |  |  |  |  | 840 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Котельная № 6. Капитальный ремонт грейферного крана. | 1066 |  |  |  | 1066 | 1066 |  |  |  |  | 1066 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.15 | Котельная № 6. Капитальный ремонт кровли. | 1385 |  |  |  | 1385 | 1385 |  |  |  |  | 1385 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.16 | Реконструкция ЦТП п.ш. Березовская | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.17 | Капитальный ремонт ЦТП п.ш. Южная | 6500 |  |  |  | 6500 | 6500 |  |  |  |  | 6500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Итого: | 84883 | 0,,00 | 6500 | 6048 | 72335 | 85629.033 | 0,,00 | 0 | 13294.033 |  | 72335 | -746.033 | 0 | 6500 | -7246.033 | 0
1.2. Водоснабжение и водоотведение
1.2.1 | Капитальный ремонт водовода | 5167.635 |  |  | 5167.635 |  | 4286.665 |  |  | 4286.665 | торги, объявл |  | 880.97 |  |  | 880.97
1.2.2 | Капитальный ремонт уличных водоводов | 7462 |  |  |  | 7462 | 7462 |  |  |  |  | 7462 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.3 | Капитальный ремонт КНС №3 | 1186 |  |  |  | 1186 | 1186 |  |  |  |  | 1186 | 0 |  |  | 0 | 0
| Итого: | 13815.635 |  | 0 | 5167.635 | 8648 | 12934.665 | 0 | 0 | 4286.665 |  | 8648 | 880.97 | 0 | 0 | 880.97 | 0
1.3. Электроснабжение
1.3.1 | Строительство РП-10А (строительная часть) | 6700 |  |  |  | 6700 | 6700 |  |  |  |  | 6700 | 0 |  |  |  | 0
1.3.2 | Дебиторская задолженность КУМИ г.Березовского за работы, выполненные в 2011г | 455 |  |  |  | 455 | 455 |  |  |  |  | 455 | 0 |  |  |  | 0
1.3.3 | Установка светильников с индивидуальными фотореле на ВЛ 0,4 (п.Солнечный,Красная горка) | 2845 |  |  |  | 2845 | 2845 |  |  |  |  | 2845 | 0 |  |  |  | 0
| Итого: | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Прочее.
1.4.1 | Подготовка кадров | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.2 | Кредиторская задолженность | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.4.3 | Капитальный ремонт водоводов пр.Ленина,54; ул.Фурманова-ул.Кирова | 98.222 |  |  | 98.222 |  | 98.222 |  |  | 98.222 | кред. зад-ть |  | 0 |  |  | 0
1.4.4 | Реконструкция теплотрассы по ул.Сиреневая (от точки врезки до дома № 19). | 555.365 |  |  | 555.365 |  | 555.365 |  |  | 555.365 | кред. зад-ть |  | 0 |  |  | 0
1.4.5 | Капитальный ремонт теплотрассы | 7089.778 |  |  | 7089.778 |  | 7089.787 |  |  | 7089.787 | кред. зад-ть |  | 0 |  |  | -0.009
| Итого: | 7843.365 |  | 0 | 7843.365 | 0 | 7843.374 |  | 0 | 7843.374 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009 | 0
| Всего по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период: | 116542 | 0 | 6500 | 19059 | 90983 | 116407.072 | 0 | 0 | 25424.072 |  | 90983 | 134.928 | 0 | 6500 | -6365.072 | 0
2. Капитальный ремонт жилищного фонда
2.1.1 | Ремонт муниципальных квартир, квартир ветеранов ВОВ, тружеников тыла. вдов участников ВОВ и локальных войн | 1608.121 |  |  | 1608.121 |  | 1608.121 |  |  | 1608.121 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.3 | Ремонт фасада жилого дома по ул.Ленина 1 | 546.17 |  |  | 546.17 |  | 526.479 |  |  | 526.479 | торги |  | 19.691 |  |  | 19.691
2.1.4 | Разработка проекта и экспертиза трещины по ул.Волкова 5-32 | 120 |  |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.5 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 193 |  |  | 193 |  | 193 |  |  | 193 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.6 | Капитальный ремонт фасада (понижение отмоски, гидроизоляция, штукатурка, окраска) | 1700 |  |  | 1700 |  | 1700 |  |  | 1700 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.7 | Капитальный ремонт крыши ул.Фрунзе. 1 | 1200 |  |  | 1200 |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.8 | Капитальный ремонт крыши ул.Ленина, 6 | 700 |  |  | 700 |  | 700 |  |  | 700 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.9 | Установка приборов учета в муниципальных квартирах | 387.035 |  |  | 387.035 |  | 387.035 |  |  | 387.035 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.10 | Ремонт крыши по пр.Ленина 3 | 310 |  |  | 310 |  | 303.19 |  |  | 303.19 | торги |  | 6.81 |  |  | 6.81
| Итого: | 6764.326 | 0 | 0 | 6764.326 | 0 | 6737.825 | 0 | 0 | 6737.825 |  | 0 | 26.501 | 0 | 0 | 26.501 | 0
2.2 Кредиторская задолженность прошлых лет
2.2.1 | Ремонт муниципальных квартир, квартир ветеранов ВОВ, тружеников тыла. вдов участников ВОВ и локальных войн | 1898.321 |  |  | 1898.321 |  | 1898.321 |  |  | 1898.321 | кред. зад-ть |  | 0 |  |  | 0
2.2.2 | Реконструция комнат общежития под квартиры, по адресу ул.Волкова 1 | 628 |  |  | 628 |  | 628 |  |  | 628 | кред. зад-ть |  | 0 |  |  | 0
2.2.3 | Ремонт межпанельных швов в жилых домах | 290.388 |  |  | 290.388 |  | 290.388 |  |  | 290.388 | кред. зад-ть |  | 0 |  |  | 0
2.2.4 | Замена козырьков входа жилых домов | 550 |  |  | 550 |  | 550 |  |  | 550 | кред. зад-ть |  | 0 |  |  | 0
2.2.5 | Проект ремонта кровли ст.Барзас | 116 |  |  | 116 |  | 116 |  |  | 116 | кред. зад-ть |  | 0 |  |  | 0
2.2.6 | Поставка электро плит | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 | кред. зад-ть |  | 0 |  |  | 0
2.2.7 | Поставка ж/б плит | 28 |  |  | 28 |  | 28 |  |  | 28 | кред. зад-ть |  | 0 |  |  | 0
| Итого: | 3518.709 | 0 | 0 | 3518.709 | 0 | 3518.709 | 0 | 0 | 3518.709 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по капитальному ремонту жилого фонда | 10283.035 | 0 | 0 | 10283.035 | 0 | 10256.534 | 0 | 0 | 10256.534 |  | 0 | 26.501 | 0 | 0 | 26.501 | 0
| Итого по программе | 126825.035 | 0 | 6500 | 29342.035 | 90983 | 126663.606 | 0 | 0 | 35680.606 |  | 90983 | 161.429 | 0 | 6500 | -6338.571 | 0