# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 01.07.2013 | № | 307-р |
| --- | --- | --- |

О праздновании Дня шахтера и Дня города в 2013 году

Для организации проведения празднования торжеств, посвященных Дню шахтера и Дню города:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Дня шахтёра и Дня города.

3. Заместителям главы города  Ивановой Л.В., Колотушкиной Т.М., Литвину В.И., Максюкову И.В.,  Попову А.Г обеспечить исполнение по курируемым направлениям мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня шахтера и Дня города  в 2013 году.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

И.о.Главы города	          Д.А.Титов

Максимова А.С.

3-70-19

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Березовского городского округа

от ______________ № _______

С О С Т А В

организационного комитета

| Попов Андрей Геннадьевич | - | заместитель главы города по строительству и промышленности, председатель оргкомитета; |
| --- | --- | --- |
| Иванова Лориса Викторовна Колотушкина Тамара Михайловна | - - | заместитель главы города по экономике и финансам, заместитель председателя оргкомитета; заместитель главы города по организационно-правовым вопросам, заместитель председателя оргкомитета; |
| Литвин Владимир Иванович Максюков Игорь Владимирович | - - | заместитель главы города по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета; заместитель главы города по ЖКХ. |
|  |  | Члены оргкомитета: |
| Белая Анастасия Николаевна | - | директор АУ ТРК «12 канал»; |
| Вейс Екатерина Анатольевна | - | начальник отдела экономики и труда Администрации Березовского ГО; |
| Галимуллин Ринат Габбасович | - | начальник отдела по делам мобилизационной подготовки, ГО и ЧС Администрации Березовского ГО |
| Гинжул Юрий Германович | - | и.о.начальника Отдела МВД России по г.Березовскому (по согласованию); |
| Жуйкова Татьяна Владимировна | - | начальник Управления социальной защиты населения Березовского ГО; |
| Заречнева Наталья Леонидовна | - | начальник Управления культуры и кино Березовского ГО; |
| Корчуганов Александр Семёнович | - | заместитель начальника ГУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области» (по согласованию); |
| Куприянов Аркадий Аркадьевич | - | заместитель председателя КУМИ Березовского ГО - главный архитектор города; |
| Максимова Алена Сергеевна | - | начальник организационного отдела Администрации Березовского ГО; |
| Никоненков Валентин Павлович | - | и.о. директора МКУ по УЖКХ Березовского ГО; |
| Ремесник Александр Григорьевич | - | генеральный директор ООО «Берёзовские электрические сети» (по согласованию); |
| Смирнова Татьяна Александровна | - | начальник отдела потребительского рынка Администрации Березовского ГО; |
| Соколова Ирина Александровна | - | главный редактор МУП «Редакция газеты «Мой город»; |
| Соснина Ольга Игоревна | - | начальник Управления молодёжной политики, физической культуры и спорта Березовского ГО; |
| Тетерина Наталья Алексеевна | - | начальник Управления образования Березовского ГО; |
| Толстых Галина Иванова | - | начальник Отделения надзорной деятельности по г.Берёзовскому УНД Главного управления МЧС России по Кемеровской области(по согласованию); |
| Ульянкина Ольга Павловна | - | главный врач МБУЗ «Центральная городская больница»; |
| Чаусова Людмила Валентиновна | - | начальник финансового управления г.Березовского; |
| Шустова Галина Ивановна | - | председатель Березовского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию). |

Заместитель главы города по

организационно-правовым вопросам 				Т.М.Колотушкина

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Березовского городского округа

от ____________ № _______

План мероприятий

по подготовке и проведению празднования Дня шахтера и Дня города 2013 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Место проведения | Ответственный за подготовку | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Организационные мероприятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Объявить месячник безопасного высокопроизводительного труда на угледобывающих предприятиях города в честь профессионального праздника Дня шахтера с 01.07 по 31.07.2013; определить лучшие коллективы по производственно-экономическим показателям шахт, разрезов, бригад | До 15.06.2013 До 10.08.2013 | Промышленные предприятия | Попов А.Г., Иванова Л.В. | Вейс Е.А, руководители угольных предприятий (по согласованию) |
| 2. | Подготовить список заслуженных шахтеров, ветеранов угольной отрасли, передовиков производства для участия в торжественных мероприятиях, подготовить наградные документы для их поощрения | Июль 2013 г. |  | Попов А.Г. Литвин В.И. | Жуйкова Т.В. Максимова А.С. |
| 4. | Подготовить и направить поздравительные открытки заслуженным, почетным шахтерам, ветеранам труда, передовикам производства угольной промышленности, шахтерским вдовам | До 20.08.2013 |  | Колотушкина Т.М. | Максимова А.С. |
| 5. | Подготовить документы для вручения нагрудного знака «За заслуги перед городом» выдающимся работникам угольной отрасли | До 10.08.2013 |  | Колотушкина Т.М. | Максимова А.С. |
| 6. | Организовать и провести благотворительную акцию по обеспечению углем пенсионеров, малоимущих семей с детьми, малообеспеченных граждан | Июнь- сентябрь 2013г. | По месту жительства граждан | Литвин В.И. | Косенкова С.М. Сотникова Н.Б. |
| 7. | Провести сельскохозяйственные ярмарки, «школьные базары» | Август 2013г. | Центральная площадь города, площадь п.ш. Березовская, п.ш. Южная | Иванова Л.В. | Смирнова Т.А. |
| 8. | Подготовить распоряжения и сметы расходов на изготовление и приобретение полиграфической продукции, прием и обслуживание делегаций для проведения встреч главы города с руководителями предприятий (учреждений, организаций), заслуженными работниками, почетными гражданами города, вдовами шахтеров, ветеранами, передовиками производства. | Июль-август 2013г. |  | Колотушкина Т.М. | Максимова А.С. |
| II. Редакционная деятельность |
| 9. | Создать страницу на сайте Администрации Березовского городского округа, посвященную подготовке и проведению Дня шахтера и Дня города | Май- август 2013г. |  | Колотушкина Т.М. | Завьялова А.В. Попурий С.В. |
| 10. | Обеспечить освещение в областных и местных средствах массовой информации материалов о работе лучших шахтерских коллективов, лучших представителей шахтерских профессий | Июнь- август 2013г. |  | Колотушкина Т.М. | Попурий С.В. |
| 11. | Организовать серию публикаций и телерепортажей, посвященных Дню шахтера и Дню города, в областных и местных средствах массовой информации | Июнь- август 2013г. |  | Колотушкина Т.М. | Попурий С.В. |
| 12. | Подготовить и опубликовать в средствах массовой информации поздравления Губернатора Кемеровской области А.М.Тулеева, и.о.Главы города Березовский. | До 24.08.2013 |  | Колотушкина Т.М. | Попурий С.В. |
| III. Торжественные собрания, приемы |
| 13. | Организовать и провести торжественное собрание, посвященное Дню шахтера и Дню города (по отдельному сценарию) | До 28.08.2013 | МБУК «ГЦТиД» | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. Жуйкова Т.В. Максимова А.С. |
| 14. | Совершать в храмах и часовнях Березовского городского округа панихиды в память о погибших шахтерах | Август 2013г. | Храмы и часовни Березовского городского округа | Колотушкина Т.М. | Симора А.П. (по согласованию), Киреев А.Е. (по согласованию), Мальцев М. А.(по согласованию) |
| 15. | Организовать и провести встречу с вдовами погибших шахтеров | До 15.08.2013 | МБУК «ГЦТиД» | Литвин В.И. | Жуйкова Т.В. Максимова А.С. |
| 16. | Организовать и провести встречу главы города с почетными и заслуженными жителями города | До 20.08.2013 | МБУК «ГЦТиД» | Литвин В.И. | Жуйкова Т.В. Максимова А.С. |
| IV. Ввод новых объектов |
| 17. | Открытие травматологического центра МБУЗ «ЦГБ» | Июнь 2013г. | МБУЗ «ЦГБ» Ул. Строителей, 2 | Попов А.Г. Литвин В.И. | Ульянкина О.П. |
| 18. | Открытие Березовского многофункционального центра | Август 2013г. | Пр. Ленина, 21 | Попов А.Г. | Ковжун Н.В. |
| 19. | Ввод в эксплуатацию 70-квартирного жилого дома по адресу: г Березовский, ул. Иркутская, 63. | Декабрь 2013г. | ул.Иркутская, 63 | Попов А.Г. | Дульянинова О.Н. |
| 20. | Ввод в эксплуатацию детского сада (пристройка к школе№8) | Декабрь 2013г. | бул.Молодёжный, 19 А | Попов А.Г. Литвин В.И. | Тетерина Н.А. |
| V. Капитальный ремонт объектов |
| 21. | Ввод в эксплуатацию после капитального ремонта детского сада «Березка» | Июль 2013г. | бул.Комсомольский, 12а | Попов А.Г. | Тетерина Н.А. |
| 22. | Ремонт крыши здания отделения социального обслуживания МБУ «Центр социального обслуживания» Березовского ГО | Июль-август 2013г. | пер.Ульянова, 4а | Литвин В.И. | Жуйкова Т.В. |
| 23. | Переезд архивного отдела Администрации Березовского городского округа | До 01 июля 2013г. | Пр. Шахтеров, 10 | Колотушкина Т.М. | Илясова Г.П. |
| 24. | Ввод в эксплуатацию после капитального ремонта детского сада «Журавушка» | До 25.08.2013 | Ул. Строителей, 7 Б | Попов А.Г. | Тетерина Н.А. |
| 25. | МБУ «КДЮСШ»: |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт кровли; | Июнь-июль 2013г. | Спортивный зал, ул.Волкова, 5а | Литвин В.И. | Соснина О.И. |
|  | - капитальный ремонт фасада с утеплением; | Июль-август 2013г. |  |  |  |
|  | - отмостка и ремонт крыльца | Август-сентябрь 2013г. |  |  |  |
| 26. | Частичная замена оконных блоков | До 31.07.2013 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | Литвин В.И. | Тетерина Н.А. |
| 27. | Замена электропроводки | До 30.06.2013 |  | Литвин В.И. | Тетерина Н.А. |
| 28. | Замена оконных блоков | До 15.07.2013 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» | Литвин В.И. | Тетерина Н.А. |
| 29. | Установка ограждения | До 30.07.2013 | МБОУ «Лицей №15» | Литвин В.И. | Тетерина Н.А. |
| 30. | Частичная замена оконных блоков | До 30.06.2013 | МБДОУ детский сад № 1 «Звездочка» | Литвин В.И. | Тетерина Н.А. |
| 31. | Частичная замена оконных блоков | До 30.06.2013 | МБДОУ детский сад № 2 «Теремок» | Литвин В.И. | Тетерина Н.А. |
| 32. | Частичная замена оконных блоков | До 30.06.2013 | МБДОУ детский сад № 22 «Малышок» | Литвин В.И. | Тетерина Н.А. |
| 33. | Установка ограждения, частичная замена оконных блоков | Июнь 2013 | МБДОУ детский сад № 21 «Белоснежка» | Литвин В.И. | Тетерина Н.А. |
| 34. | Разработка проектно-сметной документации по ремонту клуба «Южный», ремонт теплотрассы, капитальный и текущий ремонт зданий ДК «Шахтёров» и клуба «Южный» | До конца 2013г. | МБУ ДК «Шахтёров» | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. |
| 35. | Ремонт и реконструкция помещений, капитальный ремонт фундамента, полов и главного входа библиотеки «Родник» п.Барзас, реконструкция центрального входа Центральной городской библиотеки, капитальный ремонт теплотрассы | До конца 2013г. | МБУК «Централизованная библиотечная система» | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. |
| 36. | Ремонт системы отопления, ремонт помещений | Сентябрь 2013г. | МБОУ ДОД «Детская школа искусств №14» | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. |
| 37. | Ремонт помещений | Август 2013г. | МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №91» | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. |
| 38. | Ремонт фасада здания, ремонт помещений, ремонт отопительной системы | До конца 2013г. | Управление культуры и кино Березовского ГО | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. |
| 39. | Капитальный ремонт зрительного зала, ремонт теплотрассы, ремонт чердачного помещения, замена стеклопакетов, косметический ремонт кабинета детского отдела | Май 2013г. | МБУ ДК «Шахтёров» | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. |
| 40. | Ремонт конференц-зала, ремонт библиотеки «Родник» | Июнь 2013г. | МБУК «Цент-рализованная библиотечная система» | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. |
| VI. благоустройство |
| 41. | Уличное освещение |  |  |  |  |
|  | Установка светильников с инд.фотореле в частном секторе (ул.Одесская – 5 шт.; ул.Кочубея – 3 шт.; п.Бирюли, ул.Гаражная, ул.Пасечная – 12 шт.; ул.Лесная - 5 шт.; ул.П.Осипенко, д.35 – 1 шт.; ул.Пионерская м/у д.4 и 9 – 2 шт.; пер.Пионерский, д.9 – 1 шт.; пер.Одесский 1-й – 1 шт.; ул.Дружбы, 38 – 1 шт.; ул.Чапаева, д.7 – 1 шт.; ул.Апрельская, д.13 – 1 шт.) | с февраля по декабрь 2013г. |  | Максюков И.В. | Никоненков В.П. |
| 42. | Текущий ремонт детских и спортивных площадок |  |  |  |  |
|  | ул.Ленина, 1 | август |  | Максюков И.В. | Никоненков В.П. |
|  | ул.Вахрушева, 23 | август |  | Максюков И.В. | Никоненков В.П. |
|  | ул.Волкова, 11 | июль |  | Максюков И.В. | Никоненков В.П. |
|  | Ул. 8 марта, 5 | июль |  | Максюков И.В | Никоненков В.П. |
|  | ул.Подстанционная | июль |  | Максюков И.В | Никоненков В.П. |
| 43. | Устройство остановочных площадок с асфальтобетонным покрытием | До 15.07.2013 | Ул. Н. Кузнецова (ДОСААФ) | Максюков И.В | Никоненков В.П. |
| 44. | Озеленение, в том числе: | С 01.05.2013 по 30.10.2013 |  | Максюков И.В. | Никоненков В.П. |
|  | Посадка цветов | С 05.06.2013 по 20.06.2013 |  | Максюков И.В. | Никоненков В.П. |
|  | Спиливание деревьев | С 01.05.2013 по 30.10.2013 |  | Максюков И.В. | Никоненков В.П. |
| 45. | Текущий ремонт городских дорог: |  |  |  |  |
|  | ул.Мира; ул.Кочубея; участок дороги от ул.Мира до ш. «Березовская» | июль 2013г. |  | Максюков И.В. | Никоненков В.П. |
| 46. | Текущий ремонт внутриквартальных проездов |  |  |  |  |
|  | ул.Волкова - 8,14; пр. Ленина-40,44,46,48,50,54, 56,60,64; Молодёжный б-р - 2,7,5,6, 11; пр.Шахтеров – 9,14,6; Комсомольский б-р – 3,5,9 | июль 2013г. |  | Максюков И.В. | Никоненков В.П. |
| 47. | Ремонт дорог частного сектора (грейдерование, отсыпка) | июнь-август 2013г. |  | Максюков И.В. | Никоненков В.П. |
|  | Поселок ш. «Южная», станция «Забойщик» -ул. Первомайская, ул. Веселая, ул. Новосибирская, ул. Набережная, ул. Кутузова, ул. Рудничный городок, ул. Карьерная, ул. Кемерова, ул. Суворова, ул. Подстанционная | июнь-август 2013г. |  | Максюков И.В. | Никоненков В.П. |
|  | Поселок ш. «Березовская» - ул. Бийская, ул. Папанина, ул. Толстого, ул. Новогодняя, ул. Леонова, ул. Светлая, ул. Солнечная, ул.Н.Кузнецова, ул. Ульянова, ул. Фурманова | июнь-август 2013г. |  | Максюков И.В. | Никоненков В.П. |
|  | Микрорайон, пос.Барзас - ул. Волошиной, Пархоменко, Гастелло,ул. 40 лет Октября, м-н Солнечный, квартал 6, п. Барзас, ул. Пушкина. | июнь-август 2013г. |  | Максюков И.В. | Никоненков В.П. |
| 48. | Капитальный ремонт водопроводных сетей: |  |  |  |  |
|  | ул.Каменная, 23-25 | май-октябрь 2013г. |  | Максюков И.В. | Никоненков В.П. |
|  | ул.Комсомольская |  |  |  |  |
|  | ул.Тимирязева |  |  |  |  |
|  | ул.Егорова |  |  |  |  |
|  | ул.Шахтерская |  |  |  |  |
|  | ул.Комсомольская |  |  |  |  |
|  | ул.Вишневая |  |  |  |  |
|  | ул.Ачинская |  |  |  |  |
|  | ул.Речная |  |  |  |  |
|  | ул.Коммунальная |  |  |  |  |
|  | ул.Иркутская |  |  |  |  |
| 49. | Капитальный ремонт теплотрассы: | май-октябрь 2013г. | Максюков И.В. |  |  |
|  | пр.Шахтёров |  |  |  |  |
| VII. Культурно-массовые, спортивные мероприятия |
| 50. | Организовать проведение праздничных мероприятий, торжественных собраний, вечеров-чествований ветеранов шахтерского труда, шахтерских династий (по отдельному сценарию) | Август 2013г. | МБУК «ГЦТиД»; МБУК «ДК «Шахтеров» | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. Жуйкова Т.В. Максимова А.С. |
| 51. | Организовать выставки, посвященные 70-летию Кемеровской области, в честь Дня шахтера в музейных учреждениях города, обновить экспозиции | Май- август 2013г. | Городской музей | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. Тетерина Н.А. |
| 52. | Организовать в музеях и библиотеках города цикл мероприятий «Кузбасс - шахтерский край» | Июль- август 2013г. | Музеи и библиотеки города | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. Тетрина Н.А. |
| 53. | Организовать праздничные радиоэфиры | Август 2013 г. | Центральная площадь, п.ш. Березовская, п.ш.Южная, п. Барзас | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. |
| 54. | Организовать парад колясок «Счастье шагает по планете» | Август 2013 г. | Центральная площадь города | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. |
| 55. | Праздничный концерт звезд российской эстрады «С любовью к городу» | Август 2013 г. | Центральная площадь города | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. |
| 56. | Праздничный салют | Август 2013 г. | Центральная площадь города | Попов А.Г. | Заречнева Н.Л. Галимуллин Р.Г. |
| 57. | Провести встречу молодёжи с ветеранами здравоохранения на тему «Наш город вчера, сегодня и завтра» | Август 2013 г. | МБУЗ «ЦГБ» | Литвин В.И. | Ульянкина О.П. |
| 58. | Оздоровить в стационаре ветеранов шахтеров, состоящих на диспансерном учете | Июль, август 2013 г. | МБУЗ «ЦГБ» | Литвин В.И. | Ульянкина О.П. |
| 59. | Конкурс рисунков, посвящённых Дню шахтеров «Мой папа - шахтер» | 01-15.08.2013 |  | Литвин В.И. | Тетерина Н.А. |
| 60. | Соревнования по стрит болу среди молодёжных команд | 10.08.2013 12.00 час. | МАУ «СОЦ «Атлант» |  | Соснина О.И. |
| 61. | Городской турнир по мини-футболу среди юношей 1999 г.р. и младше | 15-26.08.2013 |  | Литвин В.И. | Тетерина Н.А. |
| 62. | Выставка работ декоративно-прикладного искусства обучающихся МБОУ ДОД «СЮТ» «Любимому городу посвящается» | 20-25.08.2013 | МБОУ ДОД «СЮТ» | Литвин В.И. | Тетерина Н.А. |
| 63. | Познавательная программа о художниках, поэтах, спортсменах города «Березовские кружева» | 20.08.2013 | МБОУ «Лицей №17» | Литвин В.И. | Тетерина Н.А. |
| 64. | Концерт, посвящённый Дню шахтера «Шахтерам, слава!» | 21.08.2013 | МБУ ДОД «Детская музыкальная школа № 91» | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. |
| 65. | Встреча Совета старшеклассников с председателем Совета ветеранов ш. «Первомайская» Ганзюк А.А. | 23.08.2013 | МБОУ «Лицей №15» | Литвин В.И. | Тетерина Н.А. |
| 66. | Выездная фотовыставка «Шахтерская летопись Березовского» | 23.08.2013 | Центральная площадь | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. |
| 67. | Возложение цветов к часовне погибшим шахтёрам | 24.08.2013 | Площадь МБУК ДК «Шахтеров»» | Литвин В.И. | Шустова Г.И. |
| 68. | Концерт коллективов художественной самодеятельности | 24.08.2013 | Площадь МБУК ДК «Шахтеров» | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. |
| 69. | Шоу-программа «Моё свадебное платье» | 24.08.2013 | Площадь МБУК ДК «Шахтеров» | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. |
| 70. | Турнир по мини-футболу, посвящённый Дню города | 24.08.2013 12.00 час. | Стадион ГБОУ СПО «Березовский политехнический техникум» | Литвин В.И. | Соснина О.И. |
| 71. | Соревнования по армрестлингу, посвященные празднованию Дня шахтера | 23.08.2013 | Спортивная площадка МАУ «СОЦ «Атлант» | Литвин В.И. | Соснина О.И. |
| 72. | Конкурс «Мы – достойная семья» | 25.08.2013 14.40 час. | Площадь клуба «Южный» МБУК ДК «Шахтеров» | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. |
| 73. | Чествование почетных жителей поселка | 25.08.2013 15.00 час. | Площадь клуба «Южный» МБУК ДК «Шахтеров» | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. |
| 74. | Концерт вокальной группы «Южаночка» | 25.08.2013 15.30 час. | Площадь клуба «Южный» МБУК ДК «Шахтеров» | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. |
| 75. | Конкурсная программа «С’кейт – борд и достижения» | 25.08.2013 16.00 час. | Площадь клуба «Южный» МБУК ДК «Шахтеров» | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. |
| 76. | Садово-огородная выставка «Наши достижения» | 25.08.2013 16.30 час. | Площадь клуба «Южный» МБУК ДК «Шахтеров» | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. |
| 77. | Конкурс рисунка «Мы здесь живем» | 25.08.2013 16.30 час. | Площадь клуба «Южный» МБУК ДК «Шахтеров» | Литвин В.И. | Заречнева Н.Л. |
| 78. | Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Трудовая молодость» | 25.08.2013 14.00 час. | Стадион ГБОУ СПО «Березовский политехнический техникум» | Литвин В.И. | Соснина О.И. |
| 79. | Программа «Молодёжный Бродвей» | 31.08.2013 13.00 час. | Аллея Комсомольского бульвара | Литвин В.И. | Соснина О.И. |
| 80. | Областные соревнования на лыжероллерах «Кубок главы города Березовский», посвящённые Дню шахтера | 28.09.2013 12.00 час. | Центральная площадь города | Литвин В.И. | Соснина О.И. |

Заместитель главы города

по организационно-правовым вопросам	Т.М.Колотушкина