Оценка результатов реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском городском округе» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.

за 2014год

| № п/п | Наименование программного мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы | Объем финансирования из местного бюджета, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | Утвержденный план | Уточненный план | Фактическое значение | отклонение |
|  |  |  |  |  |  |  | «-/+» | % |  |  |  | «-/+» | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в Березовском городском округе |
| Задача1: развитие малого и среднего предпринимательства |
|  | Совершенствование правовых аспектов внешней среды в сфере развития малого и среднего предпринимательства | 2014 | Количество малых и средних предприятий | ед. | 220 | 230 | +10 | +4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2014 | Количество объектов переданных в рамках перечня объектов муниципального имущества | ед. | 13 | 11 | -2 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности |  | Количество проведенных мероприятий в т.ч. проведение городского конкурса профессионального мастерства в сфере услуг | ед. | 11 | 11 | 0 | 0 | 274,482 | 274,482 | 274,482 | 0 | 0 |
|  | Образовательная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Количество обращений | ед. | 208 | 235 | +27 | +13 | 38 | 38 | 18 | -20 | -47 |

Задача 2: развитие финансово-кредитных механизмов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

|  | Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства | 2014 | Количество выданных субсидий, займов | ед. | 4 | 5 | +1 | +25 | 2100 | 2100 | 1950 | -150 | -7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление грантовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса | 2014 | Количество выданных грантов | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 |
| Задача 3: развитие молодежного предпринимательства |
|  | Проведение городского конкурса бизнес-проектов среди учащихся и рабочей молодежи «Самый умный» | 2014 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 |

Заместитель   главы Березовского городского округа                                                                                                                                            Л.В.Иванова

Исполнитель: А.Е.Першина  3-21-60