Пояснительная записка

к заключению об эффективности реализации муниципальных программ Березовского ГО за 2014 год

Перечень муниципальных программ, действующих в 2014 году, утвержден распоряжениями Администрации Березовского городского округа от 13.09.2013 №462-р «Об утверждении перечня муниципальных программ» (в ред. от 13.11.2013 № 609-р, 04.06.2014 № 294-р), от 03.10.2014 №494-р «Об утверждении перечня муниципальных программ»

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критерии указанной оценки утверждены Постановлением Администрации Березовского городского округа от 23.09.2013 №559 (в ред. от 29.11.2013 №791).

По результатам проведенной оценки сформулированы следующие выводы:

- МП «Развитие системы образования Березовского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.

По итогам 2014 года программные мероприятия из средств городского бюджета профинансированы в объеме 214354,8 тыс.рублей. Исполнение программы от утвержденного плана (план – 264497,7 тыс.рублей) составило 81%.

Фактически освоено 98,2% от плана (259771,5 тыс.рублей).

Достижение целевых индикаторов:

- увеличение доли обеспеченности детей местами ДОУ от общего числа - составило 100% (при плане 100%),

- увеличение доли выпускников, сдавших ЕГЭ в числе общей численности выпускников – составило 100% (при плане 99,5%),

- увеличение доли получающих услуги дополнительного образования от общего числа детей – составило 55,6% (при плане 47,5%).

Финансовое обеспечение для проведения мероприятий не планировалось, целевые показатели имеют положительную  динамику.

- увеличение доли обеспеченности ДОУ от общего числа компьютерной техникой  - составило 11,8% (при плане 10%),

-  увеличение доли обеспеченности ДОУ от общего числа мебелью - составило 82,4% (при плане 60%).

Из-за дефицита средств городского бюджета финансирование данных мероприятий не осуществлялось. Мероприятия финансировались из областного бюджета, не смотря на это, оценка целевых индикаторов проведена.

- увеличение доли педагогов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства от общего числа педагогов – составило 30,4% (при плане 30%),

- увеличение доли участников Всероссийской олимпиады школьников, научно-исследовательских конференций, конкурсов от общего числа обучающихся -составило 45,2% (при плане 45%)

На достижение данных показателей выделено 540,1 тыс.рублей 100% от плана. Целевые значения показателей достигнуты при сохранении объема финансирования.

- увеличение доли обучающихся и воспитанников, охваченных витаминизированным питанием от общего числа обучающихся – составило 77,6% (при плане 76%). Целевое значение показателя имеет положительную  динамику при снижении объемов финансирования: 368,4 тыс.руб. (план 851 тыс.руб.) или 43,3% от плана.

- увеличение количества охваченных различными формами отдыха обучающихся от общего количества детей - составило 70% при плане 70%. На достижение данного показателя выделено 9 715,1 тыс.руб. (план 12 353 тыс.руб.) или 78,7% от плана. Целевое значение показателя имеет положительную  динамику при снижении объемов финансирования.

- увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, на усыновление, опеку, находящихся в учреждениях всех типов – составило 97,7% при плане 97,3%. Финансовое обеспечение для проведения мероприятий не планировалось, целевой показатель имеет положительную  динамику.

- увеличение доли обучающихся, получающих стипендию от общего количества обучающихся: в 2014 году на достижение данного показателя выделено 151,18 тыс.руб., что составляет 100% от плана. Целевое значение показателя составило 12,7% при плане 8,2%, достигнута положительная динамика при сохранении объемов финансирования.

- увеличение доли молодых специалистов от общего числа работающих: значение показателя за 2014 год составил 20,1% при плане 10%, целевое значение показателя имеет положительную динамику при снижении объемов финансирования.

Вывод: в соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации программы (приложение № 3) путем сравнения итоговой оценки состояния с количеством целевых индикаторов реализация МП «Развитие системы образования Березовского городского округа» за 2014 год признана эффективной.

- МП «Управление муниципальными финансами» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.

По итогам 2014 года финансирование программы из средств городского бюджета составило 99,3% или 2527,4 тыс.рублей.

Достижение целевых индикаторов:

- Процентные платежи по муниципальному долгу Березовского городского округа: значение показателя за 2014 год составило 0,2% при плане 0,1%.

На достижение данных показателей выделено 2 527,4 тыс.рублей или 99,3% от плана. При снижении объемов финансирования целевое значение показателя реализации программы имеет  положительную динамику.

Вывод: в соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации программы (приложение № 3) путем сравнения итоговой оценки состояния с количеством целевых индикаторов реализация МП «Управление муниципальными финансами» за 2014 год признана эффективной.

- МП «Здоровье Березовчан» на 2014 г. и плановый период 2015-2017 гг.»

В 2014 году за счет средств местного бюджета планировалось реализовать мероприятий в сумме 25249,406  тыс.рублей.  По итогам года мероприятия программы профинансированы в объеме 15563,455 тыс.рублей или 61,6% от плана. Фактически освоено 99,4% от утвержденного плана (25100,078 тыс.рублей)

Достижение целевых индикаторов:

- Снижение количества предписаний Архстройнадзора, пожарной безопасности, Ростехнадзора: при снижении объема финансирования до 66,8% или 1887,067 тыс.рублей (план 2826,557 тыс.рублей) целевые показатели имеют положительную динамику -  21 предписание (план 60 предписаний).

- Проведение общестроительных работ по адресу ул. Мира, 13 на сумму 36 114 712,15 руб.: целевой показатель «процент освоения денежных средств» в размере 14,8% от общей суммы работ достигнут. Объем выполненных работ составил 5341,212 тыс.руб., профинансировано - 5111,907 тыс.руб. (95,7% от плана) .

При финансовом обеспечении в размере 22,6% от плана или 86,251 тыс.рублей (план 381,807 тыс.рублей) целевой показатель «количество случаев заболеваемости туберкулезом  на 100 тыс. населения» составило 117,4 случаев (58 человек) при плане  101,2 случай (50 человек) - имеет отрицательную динамику, целевой показатель «заболеваемость туберкулезом контактных лиц из очагов туберкулезной инфекции» соответствует запланированному значению.

При финансовом обеспечении в размере 39,6% от плана или 881,9 тыс.рублей (план 2228,916 тыс.рублей) целевой показатель «количество случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом на 100 тыс. населения» составило 24,9 случаев (12320 человек) при плане  32,4 случая (16092 человека) - имеет положительную динамику, целевой показатель «количество случаев заболеваемости клещевым энцефалитом на 100 тыс. населения» составило 2 случая (1 человек) при плане 6,1 случай (3 человека) – имеет положительную динамику.

- смертность населения трудоспособного возраста на 100 тыс.населения трудоспособного возраста: составило 566,9 случаев при плане 721,3 случая. На достижение данного показателя выделено 1210,0  тыс.руб. (план 4986,8 тыс.руб.) или 24,3% от плана, целевой показатель имеет положительную динамику.

Вывод: в соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации программы (приложение № 3) путем сравнения итоговой оценки состояния с количеством целевых индикаторов реализация МП «Здоровье Березовчан» за 2014 признана эффективной.

4. МП «Повышение качества жизни населения Березовского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.»

По итогам 2014 года на выполнение программных мероприятий из средств городского бюджета выделено 6310,1 тыс.рублей. Финансовое обеспечение  программы от утвержденного плана (6316,6 тыс. рублей) составило 99,9%.

Достижение целевых индикаторов:

- количество граждан, получивших меры социальной поддержки: в 2014 году составила 18526 чел. при плане 19310 чел. При финансовом обеспечении в размере 99% от плана или 248183,4 тыс.рублей целевой показатель имеет отрицательную динамику.

-охват граждан, привлеченных к участию в общественно значимых мероприятиях: составило 2110 чел. при плане 3442 чел. При финансовом обеспечении в размере 100% от плана или 265 тыс.рублей целевой показатель имеет отрицательную динамику.

- количество граждан, получивших материальную помощь, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, составило 510 чел. при плане 353 чел.  При финансовом обеспечении в размере 100% от плана или 1263,1 тыс.рублей целевой показатель имеет положительную динамику.

- количество граждан, обеспеченных дополнительной социальной поддержкой: составило 642 чел. при плане 790 чел. При финансовом обеспечении в размере 100% от плана или 1282,1 тыс.рублей целевой показатель имеет отрицательную динамику.

- количество граждан, участвовавших в профилактических мероприятиях по снижению правонарушений несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении:  составило 1122 чел. при плане 470 чел.  При финансовом обеспечении в размере 100% от плана или 126,2 тыс.рублей целевой показатель имеет положительную динамику.

- количество участников в семинарах, заседаниях: составило 100 чел. при плане 35 чел.  При финансовом обеспечении в размере 100% от плана или 10 тыс.рублей целевой показатель имеет положительную динамику.

- численность граждан, получивших справочно-методические материалы: составило 386 чел. при плане 150 чел. Целевое значение показателя имеет положительную  динамику при снижении объемов финансирования.

- количество граждан, получивших социально-психологическую помощь; участвовавших во встречах и клубах общения, групповых тренингах, лекционных занятиях: :  составило 336чел. при плане 350 чел.  При финансовом обеспечении в размере 100% от плана или 39,2 тыс.рублей целевой показатель имеет отрицательную динамику.

- численность граждан, получивших ежемесячную денежную выплату: составила 307 чел. при плане 304 чел. При финансовом обеспечении в размере 97,8% от плана или 319,9 тыс.рублей целевой показатель имеет положительную динамику.

При финансовом обеспечении мероприятий в размере 100% от плана или 1295,7 тыс.рублей целевой показатель «увеличение количества ветеранов и инвалидов, вовлеченных в общественную жизнь города» имеет отрицательную динамику (91,5% от планируемого количества человек), целевой показатель «количество проведенных мероприятий» имеет положительную динамику (рост в 7 раз).

- При финансовом обеспечении мероприятий в размере 96,5% от плана или 1100 тыс.рублей (план 1140 тыс.руб.) целевой показатель «численность инвалидов и других маломобильных групп населения, систематически занимающихся физической культурой и импортом» достигнут.

Вывод: в соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации программы (приложение № 3) путем сравнения итоговой оценки состояния с количеством целевых индикаторов реализация МП «Повышение качества жизни населения Березовского городского округа» признана эффективной.

5. МП «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Березовского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.»

В 2014 году за счет средств местного бюджета планировалось реализовать мероприятий в сумме 437433,6 тыс.рублей.  По итогам 2014 года финансирование  составило 289 607,763 тыс.руб. или 66,2% от плана. Фактически освоено 98,6% от утвержденного плана (431421,03 тыс.рублей).

Достижение целевых индикаторов:

- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии: в 2014 году составило 13,208% при плане 13,128%. Целевой показатель имеет отрицательную динамику при снижении объемов финансирования (36,3% от плана или 532 тыс.рублей).

- доля водоснабжения ГО, обеспечивающая населенные пункты питьевой водой надлежащего качества: при финансовом обеспечении в размере 37,3% или 2916,95 тыс.руб. (план 7826,85 тыс.руб.) целевой показатель достигнут.

- улучшение качества проживания в муниципальных квартирах (оборудование приборами учета): финансирование мероприятия не проводилось, целевой показатель достигнут.

- улучшение качества проживания в муниципальных квартирах и увеличения срока службы жилья для ВОВ, тружеников тыла, вдов: при снижении объема финансирования до 55,44% от плана или 592,95 тыс.рублей  (план 1069,54 тыс.рублей) целевой показатель достигнут.

- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении  которых произведен ремонт: финансирование на проводилось, целевой показатель достигнут.

- обеспеченность дорожными знаками (от потребного количества по проекту  организации дорожного движения): при финансовом обеспечении мероприятий в размере 100% от плана или 389,76 тыс.рублей целевой показатель достигнут.

- протяженность освещенных улиц, проездов, набережных: при финансовом обеспечении в размере 85,76% от плана или 6392,59 тыс.рублей целевой показатель достигнут.

- поддержание в надлежащем состоянии газонов и зеленых насаждений на территории городского округа: при финансовом обеспечении мероприятий в размере 91,7% от плана или 2291,254 тыс.рублей (план 2497,97 тыс.руб.) целевой показатель достигнут.

- установка новых детских площадок: целевой показатель достигнут при отсутствии финансирования.

При оценке эффективности реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Березовского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.» 38 целевых показателей не оценивались, так как их финансирование было запланировано из источников внебюджетных средств.

Вывод: в соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации программы (приложение № 3) путем сравнения итоговой оценки состояния с количеством целевых индикаторов реализация МП «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Березовского городского округа» за 2014 признана эффективной.

- МП «Жилищная и социальная инфраструктура Березовского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.»

По итогам 2014 года программные мероприятия за счет средств городского бюджета выполнены в полном объеме, профинансированы в объеме 13690,74 тыс.рублей. Финансирование  программы от утвержденного плана 34473 тыс.рублей составило 39,7%.

Достижение целевых индикаторов:

- строительство инженерных сетей жилых домов: целевое значение показателя достигнуто (1 объект), финансирование обеспечено в полном размере (100% от  плана или 99,530 тыс.рублей).

- обеспечение жилищного строительства проектно-сметной документацией: 1 объект при плане 1 объект. Финансирование в 2014 году не проводилось, целевой показатель достигнут.

В 2014 году с целью обеспечения жильем отдельных категорий граждан, согласно действующего законодательства, из местного бюджета выделено 8273 тыс.рублей, что составило 85,6% от плана. Фактически работы сданы в сумме 9659,6 тыс.рублей – 100%.

- сокращение семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся: составило 31 семья при плане 34 семьи. При финансовом обеспечении в размере 18% от плана или 174,95 тыс.руб. (план 977,88 тыс.руб.) целевой показатель имеет отрицательную  динамику.

- сокращение очередности граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилья: составило 12 семей при плане 12 семей. При снижении объема финансирования до 92,85% от плана или 7585,05 тыс.рублей (план 8168,5 тыс.рублей) целевой показатель достигнут.

- сокращение семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете (молодые семьи): составило 2 семьи при плане 2. При финансовом обеспечении в размере 100% от  плана или 513,2 тыс.рублей целевой показатель достигнут.

Вывод: в соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации программы (приложение № 3) путем сравнения итоговой оценки состояния с количеством целевых индикаторов реализация МП «Жилищная и социальная инфраструктура Березовского городского округа» за 2014 год признана эффективной.

- МП «Развитие сферы культуры Березовского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.»

По итогам 2014 года программные мероприятия профинансированы в объеме 80391,9 тыс.рублей из средств городского бюджета. Исполнение программы от утвержденного плана (86794,3 тыс. рублей) составило 93%.  Фактически освоено 85499,4 тыс.рублей (98,5%).

Достижение целевых индикаторов:

- При финансовом обеспечении мероприятий в размере 62% от плана или 256,5 тыс.рублей целевой показатель «удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений» имеет отрицательную динамику; целевой показатель «количество зрителей и участников концертов, праздников, культурных акций» имеет отрицательную динамику (96% от плана); целевой показатель «количество пользователей библиотек» имеет положительную динамику; целевой показатель «количество посетителей музея» достигнут; целевой показатель «количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс.чел.» имеет отрицательную динамику (70%).

- вручение городских грантов: в 2014 году составило 8 чел. при плане 8. При сокращении объемов финансирования до 85% от плана или 147,6 тыс.рублей (план 174 тыс.рублей) целевой показатель достигнут.

- При финансовом обеспечении в размере 98% от плана или 20409,8 тыс.рублей целевой показатель «выявление и поддержка творческого потенциала детей и подростков. Количество детей, подростков и молодежи, участвующих в работе любительских объединений и формирований» не достигнут (отрицательная динамика), целевой показатель «Выявление и поддержка творческого потенциала детей и подростков. Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования» имеет положительную динамику (108%).

- количество мероприятий по поддержке и стимулированию разнообразных творческих инициатив, культурной деятельности национальных и других общественных организаций, проживающих на территории города: в 2014 году составило 2 мероприятия и 60 чел. при плане 2 мероприятия и 930 чел. При финансовом обеспечении в размере 100% от плана или 100 тыс.рублей целевой показатель не достигнут.

- Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры Березовского ГО: в 2014 году сумма составила 1544,7 тыс.рублей при плане 3790 тыс.рублей - целевой показатель не достигнут.

Вывод: в соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации программы (приложение № 3) путем сравнения итоговой оценки состояния с количеством целевых индикаторов реализация МП «Развитие сферы культуры Березовского городского округа» за 2014 год признана эффективной.

- МП «Молодежь Березовского городского округа. Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.

По итогам 2014 года программные мероприятия профинансированы в объеме 21391,6 тыс.рублей из средств городского бюджета. Исполнение программы от утвержденного плана (22351,9 тыс. руб.) составило 95,7%.  Фактически освоено 22079,6 тыс.рублей (98,8%).

Достижение целевых индикаторов:

- численность несовершеннолетних и молодежи до 30 лет: в 2014 году составила 142 чел. при плане 130 чел. При финансовом обеспечении в размере 100% от плана или 1321 тыс.рублей целевой показатель имеет положительную динамику (109%).

- количество членов резерва молодёжных общественных организаций и объединений: в 2014 году составило 6 чел. при плане 5 чел. При финансовом обеспечении в размере 100% от плана или 30 тыс.рублей целевой показатель имеет положительную динамику.

- количество участников, принявших участие в конкурсе «Молодая семья Берёзовского»: в 2014 году составило 7 семей при плане 7 семей. При сохранении финансового обеспечения в размере 100% от плана или 50 тыс.рублей целевой показатель достигнут.

- численность лиц, посещающих дворовые спортивные площадки: в 2014 году составила 3155 чел. при плане 2210 чел. При финансовом обеспечении в размере 100% от плана или 67,2 тыс.рублей целевой показатель имеет положительную динамику (+945 чел).

- количество стипендиатов: в 2014 году составило 30 чел. при плане 30 чел. При финансовом обеспечении в размере 98,8% от плана или 200,4 тыс.рублей целевой показатель достигнут.

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения города: при финансовом обеспечении в размере 72% от плана или 535,5 тыс.руб. (план 744,1 тыс. руб.) целевой показатель имеет положительную динамику (103%).

- увеличение численности инвалидов и других маломобильных групп населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом: в 2014 году составила 15 чел. при плане 15 чел. При финансовом обеспечении в размере 100% от плана или 361,5 тыс.руб. целевой показатель достигнут.

- увеличение количества посещений бассейна населением города: в 2014 году составила 13676 чел. при плане 15700 чел. При финансовом обеспечении в размере 100% от плана или 1000 тыс.руб. целевой показатель имеет отрицательную динамику.

Вывод: в соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации программы (приложение № 3) путем сравнения итоговой оценки состояния с количеством целевых индикаторов реализация МП «Молодежь Березовского городского округа. Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе» за 2014 год признана эффективной.

9. МП «Имущественный комплекс Березовского городского округа»  на 2014 и плановый период 2015-2017 гг.»

По итогам 2014 года программные мероприятия профинансированы в объеме 16102,6 тыс.рублей из средств городского бюджета. Исполнение программы от утвержденного плана (17151,5 тыс.рублей) составило 94%.  Фактически освоено 17011,3 тыс.рублей (99,2%).

Достижение целевых индикаторов:

При финансовом обеспечении из городского бюджета в размере 60,2% или 263,48 тыс.рублей целевой показатель «количество объектов недвижимости и земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы»     имеет положительную динамику (+4 единицы); целевой показатель «количество объектов недвижимости, подлежащих оценке» достигнут и имеет положительную динамику (+3 объекта).

Вывод: в соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации программы (приложение № 3) путем сравнения итоговой оценки состояния с количеством целевых индикаторов реализация МП «Имущественный комплекс Березовского городского округа» за 2014 год признана эффективной.

10. МП «Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Березовский городской округ» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.»

По итогам 2014 года программные мероприятия выполнены в полном объеме. Объем финансирования составил 74,2% от утвержденного плана (598,705 тыс.рублей).

Достижение целевых индикаторов:

В 2014 году финансовые средства направлены на погашение кредиторской задолженности 2013 года. Второй этап корректировки Генерального плана запланирован на 2015 год.

Вывод: в соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации программы (приложение № 3) путем сравнения итоговой оценки состояния с количеством целевых индикаторов реализация МП «Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Березовский городской округ» за 2014 год признана эффективной.

11. МП «Безопасность дорожного движения» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.»

По итогам 2014 года программные мероприятия за счет средств городского бюджета профинансированы в полном объеме от утвержденного плана 7,946 тыс.рублей.

Достижение целевых индикаторов:

- сокращение числа погибших и раненных в ДТП, в т.ч. детей: в 2014 году составило 8,5 при плане 12,4 ДТП на 10 тыс.человек.

- повышение уровня защищенности участников дорожного движения: в 2014 году составила 21,2 при плане 39,5 ДТП на 10 тыс.человек.

- повышение уровня правовой культуры населения в сфере дорожного движения: в 2014 году составила 0,23 при плане 0,23 административных правонарушений.

- снижение тяжести последствий от ДТП: в 2014 году составило 3 ДТП на 100 пострадавших при плане 9 ДТП.

Целевые показатели при сохранении финансирования имеют положительную динамику

Вывод: в соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации программы (приложение № 3) путем сравнения итоговой оценки состояния с количеством целевых индикаторов реализация МП «Безопасность дорожного движения» за 2014 год признана эффективной.

- МП «Пресса» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.»

По итогам 2014 года программные мероприятия профинансированы в объеме 4405,65 тыс.рублей из средств городского бюджета. Исполнение программы от утвержденного плана (5215,460 тыс. рублей) составило 84,5%.  Фактически освоено 5189,684 тыс.рублей (99,5%).

Достижение целевых индикаторов:

При финансовом обеспечении из городского бюджета в размере 23,1% или 100 тыс.рублей целевой показатель «регулярность выхода газет в обычном формате»     достигнут; целевой показатель «регулярность выхода газет в полноцветном исполнении» имеет отрицательную динамику; целевой показатель «регулярность выхода газет с увеличенным количеством полос (более 24 полос)» достигнут и имеет положительную динамику.

- уровень удовлетворенности населения информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления: в 2014 году не достигнут и составил 28,2% при плане 74%.

Вывод: в соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации программы (приложение № 3) путем сравнения итоговой оценки состояния с количеством целевых индикаторов реализация МП «Пресса» за 2014 год признана эффективной.

13. МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском городском округе» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.»

По итогам 2014 года мероприятия программы выполнены и профинансированы в объеме 683,482 тыс.рублей из средств городского бюджета. Исполнение программы от утвержденного плана 703,482 тыс.рублей составило 97,2%.

Достижение целевых индикаторов:

-  количество малых и средних предприятий: в 2014 году составило 230 ед. при плане 220. Финансовое обеспечение для проведения мероприятий не планировалось, целевой показатель имеет положительную  динамику.

- количество объектов переданных в рамках перечня объектов муниципального имущества: план на 2014 год составлял 13 единиц, фактическое значение – 11 единиц. Финансовое обеспечение для проведения мероприятий не планировалось, целевой показатель имеет отрицательную динамику.

- количество проведенных мероприятий: в 2014 году составило 11 мероприятий при плане – 11. При сохранении финансового обеспечения в размере 100% от плана (274,482 тыс.рублей) целевой показатель достигнут.

- количество обращений: план на 2014 год составлял 208 обращений, по факту 235 обращений (+27 обращений). При финансовом обеспечении в размере 47,4% от плана (18 тыс.рублей) целевой показатель имеет положительную динамику.

- количество выданных субсидий, займов: в 2014 году 5 единиц при плане 4 единицы. При финансовом обеспечении в размере 92,9% от плана или 1950 тыс.рублей целевой показатель имеет положительную динамику.

- количество выданных грантов: в 2014 году составило 2 гранта при плане – 2. При сохранении финансового обеспечения в размере 100% от плана (600 тыс.рублей) целевой показатель достигнут.

- количество проведенных мероприятий: в 2014 году составило 4 мероприятия при плане – 4. При сохранении финансового обеспечения в размере 100% от плана (21 тыс.рублей) целевой показатель достигнут.

Вывод: в соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации программы (приложение № 3) путем сравнения итоговой оценки состояния с количеством целевых индикаторов реализация МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» за 2014 год признана эффективной.

14. МП «Совершенствование системы муниципального управления» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг.»

По итогам 2014 года мероприятия программы выполнены и профинансированы в объеме 8431,1 тыс.рублей из средств городского бюджета. Исполнение программы от утвержденного плана 11083,69 тыс.рублей составило 76,1%.

Достижение целевых индикаторов:

- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления: в 2014 году составило 36,8% при плане 51%. При финансовом обеспечении в размере 92,4% от плана или 2055,2 тыс.руб. (план 2225,36 тыс.руб.) целевой показатель имеет отрицательную  динамику.

- При финансовом обеспечении мероприятий в размере 100% от плана или 10,5 тыс.рублей целевой показатель «количество лиц, прошедших обучение в форме профессиональной переподготовки или повышения квалификации» имеет отрицательную динамику; целевой показатель «количество лиц, временно замещавщих соответствующие должности» достигнут.

- количество установленных рекламных продуктов в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"»: в 2014 году финансирование данного показателя не производилось;

- При финансовом обеспечении в размере 100% от плана или 231,12 тыс.рублей  целевой показатель «укомплектованность технического оборудования в сфере информационно-коммуникационного комплекса» не достигнут;

- При финансовом обеспечении мероприятий в размере 99,6% от плана или 13554,3 тыс.рублей целевой показатель «снижение количества обоснованных жалоб на качество предоставляемых услуг» имеет положительную динамику; целевой показатель «удовлетворенность качеством оказания государственных и муниципальных услуг» имеет положительную динамику; целевой показатель «количество предоставленных государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» достигнут и имеет положительную динамику.

Заместитель главы Березовского

городского округа по экономике и финансам	Л.В. Иванова