Избирательная комиссия

Березовского городского округа

Созыв 2010 – 2015 г.г.

РЕШЕНИЕ № 15/2

652420, г. Березовский                                                                                                                                     т. 8 (38445) 5-83-50

пр. Ленина, 22, каб. 13                                                                                                                                      19.06. 2015 г.

«Об утверждении  календарного плана мероприятий

по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутата Совета народных депутатов Березовского городского округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6

на территории Березовского городского округа,

назначенных на 13 сентября 2015 года»

В соответствии со статьей 9  Закона Кемеровской области  «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области»,

Избирательная комиссия Березовского городского округа

РЕШИЛА:

- Утвердить  календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов Березовского городского округа пятого созыва по одномандатному избирательному округа № 6, назначенных на 13 сентября 2015 года на территории  Березовского городского округа.

- Разместить настоящее Решение на  официальном сайте администрации  Березовского городского округа в разделе «Избирательная комиссия».

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии Березовского городского округа   Малютину М.А.

Председатель

Избирательной комиссии

Березовского городского округа                                                            Л.А. Лещинская

Секретарь

Избирательной комиссии

Березовского городского округа	                                                        М.А. Малютина

Утверждено

Решением  Избирательной комиссии

Березовского городского округа

от 19.06.2015 №12/2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутата Совета народных депутатов Березовского городского округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6

на территории Березовского городского округа.

Дата выборов 13.09.2015

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| НАЗНАЧЕНИЕ ДАТЫ ВЫБОРОВ |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов - статья 7 Закона Кемеровской области « О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» (далее – ЗКО) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Не ранее 14.06.2015 и не позднее 24.06.2015 (Решение принято18.06.15) | Совет народных депутатов Березовского городского округа |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов п. 5 ст. 7 ЗКО | Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в СМИ не позднее чем через пять дней со дня его принятия (Опубликовано 19.06.2015 г.) | Совет народных депутатов Березовского городского округа |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
| 3. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий п. 6 ст. 11 ЗКО | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования. Не позднее 03.08.2015 (17.07.2015) | Глава администрации Березовского городского округа, |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 4. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию Березовского городского округа п.7 ст.9 ЗКО | Сразу после назначения дня голосования или после образования этих комиссий 19.06.2015 | Глава администрации Березовского городского округа |
| 5. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (п.9,12 ст.9 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее чем 02.09.2015 (20.08.2015) | Окружные избирательные комиссии, избирательная комиссия БГО |
| 6. |  |  |  |
| 7. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии п. 12 ст. 9 ЗКО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования. Не позднее чем 02.09.2015 (27.08.2015) | Избирательная комиссия БГО |  |
| 8. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения п.14 ст. 9 ЗКО | За 10 дней до дня голосования. С 03.09.2015 | Участковые избирательные комиссии |  |
| 9. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии п. 13 ст. 9 ЗКО | Не позднее дня, предшествующего дню голосования. Не позднее 18 часов по местному времени 12.09.2015 | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 10. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) п.12 ст.9 ЗКО | Не позднее дня, предшествующего дню голосования. Не позднее 18 часов по местному времени 12.09.2015 | Председатели участковых избирательных комиссий |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 11. | Формирование окружной избирательной комиссии численностью 5-10 членов п. 3 ст. 15 | Окружные избирательные комиссии формируются не позднее 60 дней до дня голосования Не позднее 15.07.2015 | Избирательная комиссия БГО |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 12. | Выдвижение кандидатов: 1.1.путем самовыдвижения, 2.2.избирательным объединением ст. 25 ЗКО, ст. 26 ЗКО | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 20 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов путем уведомления об этом избирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандидатов. С 19.06.2015 Не позднее 08.07.2015 17-00 | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 13. | Сбор подписей в поддержку кандидата: При проведении выборов в представительные органы муниципальных образований с числом зарегистрированных избирателей менее 10 тысяч сбор подписей не производится п.12 ст. 30 ЗКО. | Подписи могут собираться со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии БГО, окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | кандидат, граждане Российской Федерации, избирательные объединения |
| 14. | Представление в избирательные комиссии БГО, окружные избирательные комиссии документов для регистрации кандидата: подписи избирателей 0,5% от числа избирателей, зарегистрированных на округе, но не менее 10 подписей. Ст.28 ЗКО | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования Не позднее 03.08.2015 до 18:00 по местному времени | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 15. | Проведение проверки достоверности подписей и соответствующих им сведений, содержащихся в подписных листах, достоверность сведений в представленных документах ст. 29 ЗКО | Не более 10 дней дней со дня приема документов для регистрации | Окружная избирательная комиссия |
| 16. | Извещение избирательного объединения, кандидата о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований законодательства (п.2 ст.30 ЗКО) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, единого списка кандидатов | Окружная избирательная комиссия |
| 17. | Регистрация либо отказ в регистрации кандидата ст. 30 ЗКО | В течение 10 дней со дня приема документов | Окружная избирательная комиссия |
| 18. | Реализация права зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру п. 7 ст. 74 ЗКО | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования. Не позднее 07.09. 2015, а при наличии вынужденных к тому обстоятельств не позднее, чем за один день до дня голосования не позднее 18:00 по местному времени 11.09. 2015. | зарегистрированный кандидат |
| 19. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им зарегистрированного кандидата п. 8 ст. 74 ЗКО | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования Не позднее 07.09 2015, а при наличии обстоятельств не позднее 11.09.2015 | уполномоченный орган избирательного объединения |
| 20. | Регистрация доверенных лиц, представленных кандидатом (зарегистрированный кандидат в депутаты вправе назначить до 5-ти доверенных лиц) ст. 35 ЗКО | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Окружная избирательная комиссия |
| 21. | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу № 6 п.18 ст.30 | В течение 48 часов после их регистрации | Окружная избирательная комиссия |
| 22. | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу (п.5 ст.78 ФЗ) | Не позднее чем за 8 дней до дня голосования Не позднее 04.09.2015 | избирательная комиссия БГО, окружные избирательные комиссии, кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированный единый список кандидатов |
| 23. | Представление в избирательную комиссию БГО перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий п.7 ст.40 ЗКО | Не позднее чем на пятый день после дня публикации решения о назначении выборов Не позднее 24.06.2015 | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 24. | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий п.6 ст.40 ЗКО | После его представления (26.06.2015) | избирательная комиссия БГО |
| ПОЛУЧЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЫБОРАХ |
| 25. | Запрет на территории избирательного округа публикации (обнародования) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационных телекоммуникационных сетях общего пользования (включая "Интернет") п. 7 ст. 38 ЗКО | В день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа С 08-00 до 20-00 13.09.2015 | Средства массовой информации, организации, проводившие опрос, зарегистрированный кандидат, избирательные объединения, граждане Российской Федерации |
| 26. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в т.ч. их размещение в информационных телекоммуникационных сетях общего пользования (включая "Интернет") п. 3 ст. 39 ЗКО | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования. С 08.09.2015 по 13.09.2015 включительно | Средства массовой информации, зарегистрированный кандидат, избирательные объединения, граждане Российской Федерации |
| 27. | Агитационный период п. 1ст. 42 ЗКО | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в 00:00 12.09.2015 по местному времени. | граждане Российской Федерации, кандидаты |
| 28. | Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания и в периодических печатных изданиях п. 2 ст. 42 ЗКО | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00:00 часов за одни сутки до дня голосования. С 15.08.2015 до 00.00 12.09.2015 по местному времени | зарегистрированный кандидат, организации, осуществляющие теле-и (или) радиовещание, и редакции периодических печатных изданий, граждане Российской Федерации |
| 29. | Размещение на стендах в помещениях УИК информации о зарегистрированных кандидатах п.3 ст.54 ЗКО | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования Не позднее 28.08.2015 | участковая избирательная комиссия |
| 30. | Негосударственные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий вправе предоставлять эфирное время и печатную площадь на договорной основе (Должны быть зарегистрированы не менее чем за 1 год до начала избирательной кампании) ст. 43 ЗКО | За 28 дней до дня голосования и прекращается в 00-00 часов за одни сутки до дня голосования С 15.08.2015 до 00-00 часов 12.09.2015 по местному времени | организации, осуществляющие теле-и (или) радиовещание, и редакции периодических печатных изданий |
| 31. | Публикация сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади вместе с уведомлением о готовности участвовать в освещении предвыборной кампании представить в избирательные комиссии муниципальных образований ст. 43 ЗКО | Не позднее 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов Не позднее 18.07.2015 | организации, осуществляющие теле-и (или) радиовещание, и редакции периодических печатных изданий, полиграфические организации |
| 32. | Подача заявления для проведения жеребьевки бесплатного эфирного времени (только в рабочие дни) ст. 47 ЗКО | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 13.08. 2015 | зарегистрированный кандидат |
| 33. | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами п. 5 ст. 47 ЗКО | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 13.08. 2015 | избирательная комиссия БГО, муниципальные организации, осуществляющие теле-и (или) радиовещание, и редакции периодических печатных изданий |
| 34. | Проведение редакциями муниципальных печатных изданий жеребьевки по предоставлению бесплатных печатных площадей ст. 47 ЗКО | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 13.08. 2015 | редакции муниципальных организаций, осуществляющих теле-и (или) радиовещание, и редакции периодических печатных изданий |
| 35. | Выделение собственником, владельцем (арендатором) помещения для проведения встреч с избирателями п. 6 ст. 45 ЗКО | В течение 3-х дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |
| 36. | Подача уведомлений о проведении публичных мероприятий (митингов, шествий, демонстраций) организаторами в органы муниципального образования ст.55 ФЗ, ст. 41 ЗКО Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" ЗКО от 12.07.2006 № 93-ОЗ "О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия" ст. 45 ЗКО | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия |
| 37. | Уведомление о предвыборной агитации в расположении в/ч, военных организаций и учреждений в случаях, когда единственное здание или помещение, пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в распоряжении воинской части либо в военной организации (учреждении) п.8.ст.45 ЗКО | Не позднее, чем за 3 дня до ее проведения | Организатор публичного мероприятия |
| 38. | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка, составление перечня указанных мест и доведение до сведения участников избирательного процесса п. 8 ст. 44 ЗКО | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования. Не позднее 13.08. 2015 | Администрация Березовского городского округа по предложению избирательной комиссии БГО |
| 39. | Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" п. 10 ст. 41 ЗКО | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования. Не позднее 02.09. 2015 | политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 40. | Поступление в распоряжение ИК БГО средств на подготовку и проведение выборов п. 1 ст. 49 ЗКО | В десятидневный срок со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов Не позднее 28.06.2015 | территориальные финансовые органы |
| 41. | Распределение денежных средств между нижестоящими избирательными комиссиями ст. 49 ЗКО | По мере поступления | избирательная комиссия БГО |
| 42. | В случае если число избирателей не превышает пять тысяч и финансирование кандидатов своей избирательной компании не производится, создание фонда не обязательно. п.1.ст.50 ЗКО Обязательность создания собственного избирательного фонда для финансирования избирательной кампании кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим списки кандидатов ст.50 ЗКО | После письменного уведомления о выдвижении до представления документов для регистрации кандидатов. После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | кандидат избирательное объединение |
| 43. | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам ст. 36 ЗКО | В течение трех дней со дня обращения в ИК БГО | избирательная комиссия БГО |
| 44. | Открытие кандидатами, выдвинутыми по одномандатному избирательному округу № 6 специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда п.11 ст.50 ЗКО | После письменного уведомления окружной избирательной комиссии о своем выдвижении до представления документов на регистрацию | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам (если ему делегировано такое полномочие) |
| 45. | Открытие избирательными объединениями специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда п.11 ст.50 ЗКО п.1 ст. 86 ЗКО | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам до представления на регистрацию списка кандидатов | Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
| 46. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов п. 7 ст. 51 ЗКО | В 3-х дневный срок, а за 3 дня до дня голосования - немедленно | Кредитная организация - держатель специального избирательного счета по представлению избирательной комиссии БГО, окружной избирательной комиссии по избирательному фонду по требованию кандидата, избирательного объединения |
| 47. | Публикация в средствах массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств (также об общей сумме) избирательных фондов п. 8 ст. 51 ЗКО | В течение 3-х дней со дня получения | Избирательная комиссия БГО, средства массовой информации |
| 48. | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в доход местного бюджета п. 2 ст. 52 ЗКО | По истечении 60 дней со дня голосования (по письменному указанию избирательной комиссии) С 12.11.2015 | Филиалы Сберегательного банка РФ, иные кредитные организации по письменному указанию избирательной комиссии |
| 49. | Предоставление в избирательную комиссию БГО финансовых отчетов п. 9 ст. 49 ЗКО | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования. Не позднее 23.09.2015 | участковая избирательная комиссия |
| 50. | Предоставление в избирательную комиссию БГО финансовых отчетов п. 9 ст. 49 ЗКО | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов Не позднее 22.10.2015 | окружная избирательная комиссия |
| 51. | Предоставление в Совет народных депутатов Березовского городского округа финансовых отчетов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку о проведение дополнительных выборов п. 9 ст. 49 ЗКО | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов До 16.11.2015 | избирательная комиссия БГО |
| 52. | Представление итогового финансового отчета п. 9 ст. 51 ЗКО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов Не позднее 17.10.2015 | кандидаты |
| 53. | Копии финансовых отчетов кандидатов передаются в средства массовой информации п. 10 ст. 51 ЗКО | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | избирательная комиссия БГО |
| 54. | Неизрасходованные денежные средства избирательного счета после дня голосования перечисляются гражданам и юридическим лицам, пропорционально вложенным средствам ст. 52 ЗКО | До представления итогового финансового отчета | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов |
| 55. | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию п. 12 ст. 51 ЗКО | В пятидневный срок со дня поступления представления | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций по представлению избирательной комиссии БГО |
| ГОЛОСОВАНИЕ И УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ, И ИХ ОПУБЛИКОВАНИЕ |
| 56. | Утверждение степени защиты избирательного бюллетеня п. 1 ст. 18 ЗКО, ст. 8 ЗКО | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования. Не позднее 23.08.2015 | Избирательная комиссия Кемеровской области |
| 57. | Проведение жеребьевки в целях определения порядка, в котором в избирательном бюллетене помещаются краткие наименования и эмблемы избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки кандидатов в одноцветном (черно – белом) исполнении п.6 ст. 55 ЗКО | До изготовления избирательных бюллетеней по единому избирательному округу | избирательная комиссия БГО с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |
| 58. | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней п. 4 ст. 55 ЗКО | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования. Не позднее 23.08. 2015 (17.08.2015) | избирательная комиссия БГО |
| 59. | Изготовление избирательных бюллетеней ст. 55 ЗКО | Незамедлительно после утверждения формы и текста, числа, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней (до 25.08.2015) | Полиграфическая организация по решению избирательной комиссии БГО |
| 60. | Передача избирательных бюллетеней в окружную избирательную комиссию п. 13 ст. 55 ЗКО | В срок, установленный избирательной комиссией БГО | избирательная комиссия БГО |
| 61. | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии, в том числе для проведения досрочного голосования п. 14 ст. 55 ЗКО | Не позднее, чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | избирательная комиссия БГО |
| 62. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (с 8.00 до 20.00) п. 2 ст. 56 ЗКО | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования – не позднее, чем за 5 дней до дня голосования Не позднее 02.09.2015 | избирательная комиссия БГО |
| 63. | Проведение голосования п. 1 ст.56 ЗКО | 13.09. 2015 с 08.00 до 20.00 часов по местному времени | избиратели, участковые избирательные комиссии |
| 64. | Подача письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования п.5 ст.58 ЗКО | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования не позднее 14.00 часов 13.09. 2015 | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
| 65. | Досрочное голосование п.1 ст.57 ЗКО | Не ранее, чем за 10 дней до дня голосования С 02.09.2015 по 12.09.2015 | Участковые избирательные комиссии |
| 66. | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования ст. 60 ЗКО | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | участковая избирательная комиссия |
| 67. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом по одномандатному избирательному округу № 6 п.1 ст.66 ЗКО | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Избирательная комиссия БГО |
| 68. | Представление в избирательную комиссию БГО, соответствующую окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копий документов, удостоверяющих, что в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей п.1 ст.66 ЗКО | В пятидневный срок со дня получения извещения До 19.09.2015 | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 69. | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" в порядке, определяемом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации п. 31 ст. 60 ЗКО | По мере введения протоколов в ГАС "Выборы", но не позднее одних суток после принятия решения о результатах выборов | избирательная комиссия БГО, окружные избирательная комиссия |
| 70. | Установление итогов голосования и определение результатов выборов на основании данных протоколов об итогах голосования ст. 61, 62 ЗКО | После поступления протоколов об итогах голосования от участковых избирательных комиссий | окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия БГО |
| 71. | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов п. 2 ст. 64 ЗКО | В течение суток после определения результатов выборов | избирательная комиссия БГО, окружная избирательная комиссия |
| 72. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных против всех кандидатов п. 3 ст. 64 ЗКО | Не позднее чем через один месяц со дня голосования. До 18.09.2015 | избирательная комиссия БГО, окружная избирательная комиссия |
| 73. | Опубликование полных данных протоколов о результатах выборов, об итогах голосования избирательных комиссий, действующих на территории округа п. 4 ст. 64 ЗКО | Осуществляется в течение 2 месяцев со дня голосования. До 02.10.2015 | избирательная комиссия БГО, окружная избирательная комиссия |
| 74. | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей п.6 ст. 62 ЗКО | В течение одного года со дня официального опубликования результатов выборов До 13.09.2016 | избирательная комиссия БГО |
| 75. | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов с последующей передачей в архив п.6 ст.62 ЗКО | В течение одного года со дня объявления даты следующих выборов того же уровня | избирательная комиссия БГО |